## INDEX
Quy trình phát triển phần mềm - Dự án Outsource
# | Đề mục | Nội dung | →
1 | Sơ lược về flow dự án phát triển phần mềm |  | →
2 | Đặc điểm của dự án outsource |  | →
3 | Sơ lược về các kỹ năng quan trọng của BrSE trong dự án outsource |  | →
4 | Vị trí và vai trò của BrSE trong dự án outsource |  | →
5 | Chi tiết các công việc, tài liệu cần làm trong từng giai đoạn của dự án |  | →
| Process |  | →
| Deliverables |  | →
5.1. | Phân tích yêu cầu RD |  | →
5.2. | Thiết kế cơ bản BD |  | →
5.2.1. | Process |  | →
5.2.2. | Deliverables |  | →
5.2.3. | Method |  | →
5.3. | Thiết kế chi tiết DD |  | →
5.4. | Thực thi PMG |  | →
5.5. | Kiểm thử UT, IT, ST |  | →
5.6. | Phát hành, bảo trì R&D |  | →
6 | Flow tài liệu trong dự án phát triển theo SCRUM |  | →
7 | Estimate trong dự án outsource |  | →
8 | Cấu trúc thư mục quản lý tài liệu |  | →
9 | Các tools hỗ trợ làm tài liệu |  | →

## 1.Overview
1. Sơ lược về flow dự án phát triển phần mềm
←
Quy trình phát triển phầm mềm có rất nhiều loại.
Nhưng
thường dùng nhất
và dễ dùng để mô tả flow tài liệu, … nhất
Thì chúng ta sẽ nghiên cứu dựa trên mô hình Thác nước (WaterFall)
Chú ý: tài liệu liên quan đến yêu cầu, thiết kế đã được tách riêng ra khỏi tài liệu quản lý dự án.
Các tài liệu như:
Kế hoạch
WBS, Schedule
Team
Cost, Time, …
Thuộc tài liệu quản lý dự án, và sẽ được nói đến trong những bài thuyết trình về quản lý dự án.
Chi tiết thư mục lưu trữ tài liệu dự án bố trí như sau:
|  | JP000_ProjectTemplate |  |  | .... | Mã dự án_Tên dự án
|  | .... | Managements |  | .... | Thư mục lưu trữ tài liệu liên quan đến quản lý
|  |  | .... | 01_PP | .... | Kế hoạch dự án: WBS, Schedule, 体制, ...
|  |  | .... | 02_QA | .... | QA, các nội dung confirm, trao đổi với khách hàng
|  |  | .... | 03_FEEDBACK | .... | Tài liệu vấn đề, list bugs, các feedback của khách hàng
|  |  | .... | 04_REPORT | .... | Tập hợp những báo cáo: nội bộ, định kỳ, báo cáo cho khách hàng
|  |  | .... | 05_RELEASE | .... | Lưu trữ những file release nội bộ và cho khách hàng
|  |  | .... | 06_CLOSED | .... | Các tài liệu liên quan đến close dự án, tổng kết
|  |  | .... | 99_OTHERS | .... | Các tài liệu quản lý khác
|  | .... | Requirements |  | .... | Thư mục lưu trữ tài liệu liên quan đến đặc tả yêu cầu
|  |  | .... | 01_RD | .... | Tài liệu phân tích yêu cầu
|  |  | .... | 02_BD | .... | Tài liệu thiết kế cơ bản
|  |  | .... | 03_DD | .... | Tài liệu thiết kế chi tiết
|  |  | .... | 04_UT | .... | Testcase UT và kết quả test
|  |  | .... | 05_IT | .... | Testcase IT và kết quả test
|  |  | .... | 06_ST | .... | Testcase ST và kết quả test
|  |  | .... | 07_CR | .... | Tài liệu change request | 1

## 2.Outsourcing
2. Đặc điểm của dự án outsource
← | 2.1. Đặc điểm của dự án outsource
Mục tiêu là để giảm cost
Phía khách hàng khi thực hiện offshore thì họ sẽ care một phần
Và một phần sẽ ủy thác cho công ty outsource
2.2. Đặc trưng của dự án outsource từ Nhật
Phía JP thực hiện sẵn từ việc phân tích hệ thống đến thiết kế các chức năng
Sau đó mới giao cho phía VN đảm nhiệm thiết kế chi tiết và thực thi
Keyword: 上流工程 và 下流工程
→Tài liệu cung cấp cho bên outsource khá nhiều
Phía JP khi giao phó công việc xong thường có tâm lý “đã giao phó toàn bộ”
Cách viết tài liệu của JP dựa trên tư tưởng "Phía VN đã có thể hiểu được"
Và thiếu cách thức để check xác nhận mức độ hiểu tài liệu.
2.3. Các vấn đề thường gặp phải trong dự án outsource Nhật
2.3.1. Vấn đề về communication
Thiếu communication
Phía JP khi giao phó công việc xong thường có tâm lý "đã giao phó toàn bộ", đây là tâm lý của người Nhật.
Ngược lại, phía VN cũng hạn chế trao đổi, một phần là do năng lực tiếng Nhật kém dẫn đến ngại và thiếu chủ động.
Hiểu nhầm, hiểu sai
Dự án chỉ có phiên dịch thì nguy cơ hiểu sai, dịch sai là rất lớn.
Vai trò của BrSE là giúp giải thích chính xác, rút ngắn thời gian communication.
Tránh hiểu sai bằng các cách: liên lạc hai chiều; văn bản hóa các nội dung quan trọng
Vấn đề về phương diện giao tiếp
Cần tạo lập kế hoạch communication trước khi bắt đầu dự án.
Bao gồm: phương tiện giao tiếp (mail, skype, …); cách thực liên lạc họp, seminar, ….; quy định thời gian, địa điểm, mẫu báo cáo, nội dung liên lạc, …
2.3.2. Vấn đề về đặt tả dự án
Phần lớn các dự án đang được triển khai theo hình thức: phía JP thực hiện sẵn từ việc phân tích hệ thống đến thiết kế các chức năng
Sau đó mới giao cho phía VN đảm nhiệm thiết kế chi tiết (class).
Vì vậy, tài liệu phải cung cấp cho outsourcing khá nhiều.
Cách viết tài liệu cũng cần lưu ý rằng, phiên dịch phía VN thường không có chuyên môn IT nên dịch dễ sai sót.
Ngoài việc tránh dùng những câu văn khó hiểu thì việc sử dụng biểu đồ để giải thích sẽ hiệu quả hơn.
Tài liệu đặc tả không rõ ràng, một phần do phía JP nghĩ rằng phía VN có thể hiểu được.
Ngược lại, phía VN thiếu chủ động phân tích yêu cầu và không nắm rõ được cần phải làm rõ những gì nên việc feedback lại cho phía JP khá chậm.
Việc xác nhận mức độ hiểu yêu cầu cũng không được làm rõ.
Việc quản lý change request cũng không được làm rõ.
2.3.3. Vấn đề về quản lý chất lượng
Quy trình quản lý dự án không tốt
Xây dựng testcase không tốt
Do phía outsource không nắm rõ được đặt tả nên testcase không cover hết được tất cả các chức năng.
2.3.4. Vấn đề về kỹ năng quản lý
Kỹ năng quản lý chưa được đào tạo một cách cẩn thận, nên có nhiều PM không thể kiểm soát
được hoàn toàn hiện trạng, tình hình thực hiện dự án.
Khi có vấn đề phát sinh thì khó khăn trong việc điều hành, giải quyết, khả năng đối ứng diễn biến chậm.
2.3.5. Vấn đề về báo cáo, liên lạc
Khi phát sinh vấn đề, thường không báo cáo ngay cho phía khách hàng mà tự mình giải quyết.
Và tới khi báo cáo cho phía khách hàng, có nhiều trường hợp vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, xử lý bị chậm trễ.
Tốc độ phản ứng của đội phát triển rất chậm.
上流工程
下流工程
要件
定義
基本
設計
詳細
設計
プログラミング
・
テスト
運用
・
保守

## 3.BrSE Skill
3. Sơ lược về các kỹ năng quan trọng của BrSE trong dự án outsource
←
BrSE là gì?
BrSE sinh ra để phá vỡ rào cản ngôn ngữ và văn hóa giữa khách hàng và đội phát triển.
Không chỉ skill IT, BrSE còn phải hiểu rõ ngôn ngữ và văn hóa của 2 bên.
Để đưa ra những action giúp công việc tiến triển.
Trách nhiệm của BrSE
Làm cầu nối giữa khách hàng và đội phát triển.
Hiểu chính xác những thứ khách hàng cần, đến mức những thứ làm họ thỏa mãn.
Vai trò của BrSE là đặc biệt quan trọng, giúp cho dự án có thể tiến triển và thành công.
Giúp cho cả 2 bên, khách hàng và đội phát triển có "hiểu biết chung"
Skill cần thiết của BrSE
Ngôn ngữ: nhưng để công việc tiến triển tốt thì cần phải có kỹ năng truyền đạt thông tin.
Kỹ thuật: dùng để hiểu được yêu cầu và truyền đạt chính xác yêu cầu đó cho đội phát triển.
Quản lý: dùng để quản lý tiến độ, quản lý team phát triển, hoặc để hỗ trợ PM.

## 4.BrSE Role
4. Vị trí và vai trò của BrSE trong dự án outsource
←
Hiện tại, tùy thuộc vào vị trí tương đối của BrSE so với khách hàng và team phát triển
thì nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết của BrSE khác nhau
1. BrSE ở giữa (không ngồi cùng khách hàng, cũng không ngồi cùng team)
Ưu điểm:
BrSE có thể chủ động tự controll công việc của bản thân
Nhược điểm
Khó khăn trong việc trao đổi với team và khách hàng
Khó khăn trong việc xác nhận, nắm bắt tiến độ
Điểm cần chú ý:
BrSE phải có kỹ năng tiếng Nhật và kỹ năng quản lý tốt nếu ở vị trí này.
2. BrSE ngồi cùng team phát triển
Ưu điểm:
Nắm tình hình team tốt hơn
BrSE có thể thay vị trí của PM để điều phối task, controll tiến độ, hỗ trợ team giải quyết vấn đề
Chi phí thấp
Nhược điểm:
Việc liên lạc với khách hàng cần thông qua kênh gián tiếp, nên có thể gặp khó khăn
trong trao đổi, hỏi đáp, …
Điểm cần chú ý:
Khi ngồi cùng team, việc hỏi trực tiếp từ các thành viên có thể khiến BrSE mất tập trung
không controll được task của mình vì phải trả lời trực tiếp
BrSE cần có kỹ năng kỹ thuật tốt và kỹ năng quản lý để có thể hỗ trợ được team.
Với vị trí này, nên có thêm 1 BrSE phía JP để hỗ trợ trao đổi, họp định kỳ, …
3. BrSE ngồi cùng khách hàng
Ưu điểm
Ngồi cùng với khách hàng nên sẽ thuận lợi cho việc hiểu spec và confirm công việc
Nhược điểm
Khó nắm bắt tình hình của team phát triển hơn
Chi phí đắt hơn
Điểm cần chú ý
Vì không ngồi cùng đội phát triển, nên phải có một teamlead hoặc PM hỗ trợ việc quản lý team
Việc không ngồi cùng team cũng có thể phát sinh vấn đề: khó confirm mức độ hiểu spec và kết quả thực thi của team.
Nên phải quy định chặt chẽ việc thực hiện, update, báo cáo task.
4. Phạm vi công việc của BrSE
Trong dự án outsource, tùy thuộc vào quy mô mà "mức độ tham gia" của BrSE khác nhau.
Đối với dự án nhỏ, BrSE có thể đóng vai trò SE, tham gia vào việc viết tài liệu, bao gồm:
Thiết kế cơ bản
Thiết kế chi tiết
Đối với các dự án lớn, BrSE có thể tham gia vào việc review tài liệu.
Mục đích chính là để nắm bắt được yêu cầu, truyền đạt, và xác nhận.
Riêng đối với các dự án ở Runsystem, BrSE VN đóng vai trò là SE.
①プロジェクトチームから独立
ブリッジＳＥ
②オフショア開発側の開発リーダがブリッジSEを担当
オフショア
開発チーム
オフショア
開発チーム
ブリッジＳＥ
③日本側の開発チームの中にブリッジSEを配置
オフショア
開発チーム
日本チーム
日本チーム
日本チーム
ブリッジＳＥ
SE
70%
日本語
30%
単体テスト
結合テスト
総合テスト
基本設計
要件定義
詳細設計
製造
ユーザの
責任領域
SEの
責任領域
PGの
責任領域

## 5.Documents Flow
5. Chi tiết các công việc, tài liệu cần làm trong từng giai đoạn của dự án
←
Tài liệu yêu cầu (Spec) của dự án được thực hiện theo từng phase như hình bên.
Dù dự án có phát triển theo mô hình Thác nước, mô hình Xoắn Ốc hay Agile/Scrum, ...
Thì tài liệu yêu cầu cũng đều đi theo các bước sau:
Business Flow
Danh sách chức năng
Thiết kế cơ bản
Thiết kế chi tiết
...
Các mô hình khác nhau, có thể khác ở điểm: mỗi giai đoạn, mỗi iteration sẽ focus vào từng phần
hoặc toàn bộ.
Đối với các dự án outsource, mà đặc biệt là khách hàng Nhật, đa phần phát triển theo mô hình
thác nước.
Tất cả các nghiệp vụ, chức năng đều được phân tích, thiết kế xong, sau đó mới triển khai.
要件定義
業務流れ
機能一覧
運用
総合テスト
結合テスト
単体テスト
製造
詳細設計
基本設計
基本設計
単体テスト仕様書
結合テスト仕様書
詳細設計
単体テスト報告書
結合テスト報告書
総合テスト仕様書
総合テスト報告書

## 5.0. DeliverablesList
開発フェーズにおけるドキュメント成果物
←
| フェーズ | 作業 |  |  |  | 資料 |  | 担当者
|  | 作業分類 | 作業名 | 前フェーズからの入力 | 成果物 | 資料名 | シート名 | Customer | BrSE | PM/TL/SE | PG | Tester
| 要求定義 | 要求分析 | 要求分析 |  | 非機能要件一覧
画面一覧
代表画面・ラフスケッチ
業務用語集
業務機能階層図
業務流れ図
業務ルール一覧
アプリケーション機能一覧
データフロー図
概念データ・モデル
| 基本設計 | 画面設計 | 設計基準作成 |  | 画面設計基準 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  |  | 単一画面設計 |  | 画面レイアウト（物理的な構造） |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | 入出力項目（論理的な構造） |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  |  | 画面遷移設計 |  | 画面遷移図 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  |  | アクション設計 |  | アクション仕様 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  |  | 一覧管理 |  | アクション一覧 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | 画面一覧 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  | 業務プロセス設計 | 業務フロー設計 |  | 業務流れ図（開発者視点） |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | 業務機能階層図（開発者視点） |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  |  | ユースケース分析 |  | ユースケース・シナリオ |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | 業務ルール一覧 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | アプリケーション機能一覧（開発者視点） |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  | データ設計 | 設計基準作成 |  | ネーミング基準 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | 単語辞書 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  |  | データ項目設計 |  | データ項目辞書 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | コード仕様 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | コード一覧 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
|  |  | データベース論理設計 |  | 論理データ・モデル（E-R図） |  |  | ◎ | ◎ | 〇
[5 empty] | CRUD図 |  |  | ◎ | ◎ | 〇
| 詳細設計 | アプリケーション詳細設計 |  |  | アプリケーション実装方式設計書 |  |  |  | ◎ | ◎
[5 empty] | 各種基準書 |  |  |  | ◎ | ◎
[5 empty] | アプリケーションアーキテクチャ |  |  |  | ◎ | ◎
[5 empty] | アプリケーション機能詳細一覧 |  |  |  | ◎ | ◎
[5 empty] | クラス図 |  |  |  | 〇 | ◎
[5 empty] | 単一機能のシーケンス図 |  |  |  | 〇 | ◎
[5 empty] | データベース・アクセス定義 |  |  |  | ◎ | ◎
[5 empty] | クラス仕様 |  |  |  | 〇 | ◎
製造
テスト
運用
保守

## 5.1. RequirementDefinition
5.1. Phân tích yêu cầu RD
←
Phương châm (方針)
Mỗi công việc (作業) đều phải có input/output rõ ràng.
Thông tin giữa các tài liệu phải có thể tham chiếu (matching) với nhau.
Thông tin phải độc lập, tối thiểu việc lặp để tránh phải update mỗi khi thay đổi.
Cần có thông tin hướng dẫn thực thi:
Tools: công cụ thực hiện
Templates: mẫu, form tài liệu
Samples: ví dụ thực hiện
Trong khóa học này, việc tạo toàn bộ tài liệu cho tất cả các chức năng là không cần thiết.
Nên sẽ chọn ra một Business flow để thực hiện Full Process.
Quan điểm
Hệ thống có quy mô lớn, yêu cầu chất lượng cao thì tài liệu phải làm chi tiết.
Hệ thống nhỏ, sản phẩm demo, … thì có thể giản lược một số bước
nhưng vẫn phải đảm bảo:
đủ thông tin để đội phát triển có thể triển khai đúng yêu cầu.
Ý tưởng thực hiện
Case Study – Bài thực hành
Dự án: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử E-Commerce
Hệ thống cung cấp cho khách hàng
Lựa chọn các sản phẩm
Xem các khuyến mãi
Mua hàng
Việc thanh toán được thực hiện
Thực hiện qua mạng
Thanh toán trực tiếp
Nhận hàng tại cửa hàng
Chuyển hàng có phí
Hệ thống cung cấp cho công ty
Quản lý kho hàng
Quản lý đơn đặt hàng
Quản lý trạng thái giao hàng
Quản lý trạng thái thanh toán
Nghiệp vụ lựa chọn để thuyết minh là "mua hàng"
Usecase
http://iviettech.vn/blog/672-case-study-thuc-hanh-xay-dung-ban-ve-use-case.html
Class diagram
http://iviettech.vn/viettech/916-thuc-hanh-xay-dung-classs-diagarm.html
Activity diagram
http://iviettech.vn/viettech/1081-thuc-hanh-xay-dung-activity-diagarm.html
Sequence diagram
http://iviettech.vn/blog/1358-thuc-hanh-xay-dung-sequence-diagarm.html

## 5.2. BasicDesign
5.2. Thiết kế cơ bản BD
← | 基本設計
1. Mục đích
Tài liệu basic design cung cấp cho đội phát triển, nên nội dung phải từ góc view của DEV
2. Quan điểm
Hệ thống có quy mô lớn, yêu cầu chất lượng cao thì tài liệu basic design phải làm chi tiết.
Hệ thống nhỏ, sản phẩm demo, … thì có thể giản lược một số bước, nhưng vẫn phải đảm bảo
đầy đủ thông tin để đội phát triển có thể triển khai đúng yêu cầu.
Nội dung
Tài liệu basic design có thể chia thành 3 hạng mục lớn, bao gồm:
1. Tài liệu thiết kế system (mô hình hệ thống)
2. Tài liệu thiết kế feature (chức năng)
・Thiết kế screen
・Thiết kế process
・Thiết kế data
3. Thiết kế application (coding)
Tài liệu input cần thiết bao gồm
|  |  | Danh sách phi chức năng |  | Ví dụ: liệt kê một vài cái gọi là phi chức năng và tài liệu sample list up phi chức năng
Danh sách các quy chế điều kiện
|  |  | Danh sách các màn hình và bản draft |  | Ví dụ: các kiểu layout draft thường nhận được từ khách hàng
|  |  | Biểu đồ nghiệp vụ |  | Ví dụ: biểu đồ nghiệp vụ
|  |  | Danh sách phân tầng các nghiệp vụ |  | Ví dụ: tài liệu list chức năng, phân cấp chức năng
|  |  | Danh sách các rule của nghiệp vụ |  | Ví dụ: danh sách các rule nghiệp vụ
Danh sách chức năng
|  |  | Data flow |  | Ví dụ: tài liệu DFD
Tài liệu output cần thiết bao gồm:

## 5.2. Basic Design Process
Basic Design Process
←
業務移行計画書
業務運用計画書
業務準備・移行手順書
業務運用マニュアル
要求定義書
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
システム方式設計
機能要求設計
画面レイアウト
画面設計
画面の外見・挙動を統一化
画面設計基準
設計基準作成
個々の画面の構造を記述
単一画面設計
入出力項目
遷移の役割を詳細化
アクション設計
アクション仕様
画面間の関係を明確化
ユースケース・シナリオを
整合させる
画面遷移設計
画面遷移
変更を反映
アクション一覧
一覧管理
画面一覧
業務プロセス設計
アクターをまたがる業務の流れを記述
業務フロー設計
業務流れ図
業務機能階層図
アクターの視点でシステムの振る無いを記述
ユースケース分析
ユースケース
・シナリオ
業務ルール一覧
開発対象機能の一覧
ユーザとのレビューで得られた
業務ルールを一覧化
アプリケーション機能一覧
データ設計
データ項目を定義（名称の基準化）
ドメインを定義
データ項目設計
コード仕様
コード一覧
データ項目辞書
ネーミング基準
設計基準作成
単語辞書
ドメイン一覧
データ・モデリング（正規化）
データベース論理設計
アプリケーション機能と
エンティティの過不足をチェック
論理データ・モデル（E-R図）
CRUD図
アプリケーション方式設計
アプリケーション実装方式設計書
各種基準書
アプリケーションアーキテクチャ
・フレームワーク
・実装方式
・共有部品
・ネーミング基準
・コーディング基準
アプリケーションの全体構造をアプリケーション・アーキテクチャで規定
アプリケーション機能のクラス構造を記述
クラス図
プログラムと画面の関係全体を管理
アプリケーション機能詳細一覧
プログラム間の読出関係を記述
シーケンス図
クラス図やシーケンスでは表せない業務処理を記述
クラス仕様
データ操作仕様を記述
データベース・アクセス定義
詳細設計
基本設計
要件定義
・システム運用マニュアル
・システム移行手順
・設備設計
・データベース物理設計
・ハードウエア・パラメータ定義
・ハードウエア構成詳細
・ミドルウエア・パラメータ定義
・ミドルウエア構成詳細
・環境設計手順
システム詳細設計
設計書作成の流れ
整合性を確保
フィードバック
アプリケーション詳細設計書
・業務ロジック詳細設計
・チェック・編集処理定義
・画面処理詳細設計書
設計した業務プロセスに基づき、
業務移行と業務運用を計画
A
A
B
B
既存システム
調査報告書
・概念データモデル
・
・
・
・
・
・
・
・
・業務用語集
・業務機能階層図
・業務流れ図
・業務ルール一覧
・アプリケーション
機能一覧
・データフロー
（DFD）
・画面一覧
・代表画面
ラフスケッチ
・
・
・
・
・
・
・
・
・非機能要件一覧
・制約条件一覧
プロジェクト計画書
非機能用件一覧
ユースケース
・シナリオ
システム方式を評価し、問題があればシステム方式の設計、
もしくは用件の詳細化作業まで戻って内容を見直す
システム方式設計書
・全体方式
・信頼性
・保守
・性能
・セキュリティ
・運用
システム方式をベースにアプリケーションの実装方式を決める
・ネットワーク構成
・ソフトウエア構成
・ハードウエア構成
・・・
システム構成図
システム評価報告
システム方式の用件に対する妥当性をユースケース・シナリオに基づいて評価する
システム方式の評価結果に基づき、システム構成を見積もる
システム方式として設計した与件を
満たすように各システム構成要素を設計する

## 5.2.1. ScreenDesign
5.2.1. Thiết kế màn hình
← | 画面設計
1. Mục đích
Đây là phần hiển thị trực tiếp đối với users
Đối với đội phát triển, việc xem thiết kế layout giúp dễ tưởng tượng về công việc sẽ làm.
Tài liệu thiết kế tốt, mô tả di chuyển giữa các màn hình rõ ràng sẽ giúp team nắm bắt nhanh.
Một số dự án nhỏ hoặc dự án demo, chỉ cần bản thiết kế màn hình cũng có thể triển khai.
2. Tài liệu hiện có (input)
Tài liệu Danh sách chức năng (アプリケーション機能一覧)
Tài liệu Danh sách phi chức năng (非機能条件一覧)
Tài liệu Danh sách điều kiện, quy chế (制約条件一覧)
Tài liệu Bản vẽ draft màn hình (代表画面ラフスケッチ)
Wirefram, Draft Layout, Draft Sketch, …
3. Tài liệu cần thực hiện (output)
|  | Layout màn hình (画面レイアウト) |  |  |  | ＊Ảnh chụp màn hình về vị trí đặt các tài liệu output
Danh sách cách hạng mục hiển thị trên màn hình (入出力項目)
Sơ đồ di chuyển giữa các màn hình (画面遷移図)
Mô tả các action trên màn hình (アクション仕様)
4. Các công việc cần phải làm
|  | 4.1. Thiết kế từng màn hình |  |  |  | ＊Lấy ví dụ về layout cho 2 trường hợp: ứng dụng web và ứng dụng trên mobile
Layout: mô tả cấu trúc từng màn hình một cách trực quan.
Description: mô tả các nội dung cơ bản trên màn hình, bao gồm
・Hiển thị ban đầu
・Các thao tác cơ bản và mô tả các bước của từng thao tác
・Mô tả các quy tắc: hiển thị/không hiển thị, active/in-active, …
・Mô tả các hạng mục cần check input, timing check
Points (các điểm cần chú ý)
・Thao tác cơ bản trên màn hình nằm trong tài liệu usecase, scenario
・Layout này dùng tham chiếu khi viết tài liệu test, nên phải viết chi tiết, tránh những điểm gây hiểm nhầm
・Hiển thị ban đầu, trạng thái, điều kiện, … cần đánh số để matching trên layout
・Cần matching với data sử dụng hiển thị trên màn hình
・Action và Data cũng cần đặt tên sao cho thống nhất
4.2. Thiết kế di chuyển màn hình
|  |  | Points (các điểm cần chú ý) |  |  | ＊Lấy ví dụ về di chuyển màn hình
・Di chuyển màn hình cần khớp với flow nghiệp vụ.
・Quy ước:
Ký hiệu màn hình, mũi tên di chuyển, phân nhánh xử lý, …
Ghi rõ ID màn hình và Tên màn hình để dễ tham chiếu các tài liệu khác
[5 empty] | Trường hợp Normal cần viết di chuyển từ trái sang phải, từ trên xuống dưới | ＊Để phân biệt với các trường hợp Abnormal và Error
Tránh các di chuyển chống chéo, dễ gây hiểu nhầm và khó hiểu
Ghi kèm Action ID, Action Name để dễ tham chiếu (đảm bảo tính traceability)
4.3. Thiết kế Action
|  |  | Actions: Liệt kê toàn bộ các action trên màn hình. |  |  | ＊Lấy ví dụ về list action trên màn hình
Action Detail: Mỗi action cần được làm rõ bằng cách xác định nội dung sau:
・Data sử dụng trong action
・Các bước xử lý của action
・Các trường hợp:
Normal (正常系)
Abnormal (異常系)
Error (エラー系)
・Kết thúc của action
Di chuyển màn hình
Thay đổi trạng thái
Points (các điểm cần chú ý)
・Chi tiết xử lý của action không cần ghi chi tiết, nhưng cần phải ghi rõ cách phán định kết quả để có thể xây dựng testcase chính xác.
・Các case error phải liệt kê đầy đủ để tránh bị nhầm lẫn giữa các case với nhau.
インプット
アプリケーション機能一覧
非機能要件一覧
制約機能一覧
代表画面ラフスケッチ
アウトプット
画面レイアウト
入出力項目
①設計基準作成
（個々画面の構成）
②単一画面設計
（個々画面の構成）
③画面遷移設計
（複数画面の関係）
④アクション設計
（個々の遷移の役割）
⑤一覧管理
（画面設計の統制・管理）
画面設計基準
画面遷移図
アクション仕様
アクション一覧
画面一覧
遷移の識別名
画面の識別名
入出力項目の
識別名や
属性
画面操作の識別名

## 5.2.2. BusinessProcessDesign
5.2.2. Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ
← | 業務プロセス設計
1. Mục đích
Đây là phần thông tin liên quan đến nghiệp vụ của hệ thống.
Các chức năng mà hệ thống cung cấp hoạt động theo các bước như thế nào sẽ được mô tả.
Tài liệu thiết kế tốt, rành mạch sẽ giúp cho đội phát triển hiểu chính xác và thực thi tối ưu.
Tài liệu này có giúp cho việc xây dựng testcase.
Dự án dù lớn hay nhỏ đều có nghiệp vụ riêng và đều phải mô tả chi tiết.
2. Tài liệu hiện có (input)
Bản đồ mô tả flow nghiệp vụ theo góc nhìn của user (業務流れ図)
Tài liệu phân cấp chức năng (業務機能階層図)
Tài liệu Danh sách chức năng của ứng dụng (アプリケーション機能一覧)
3. Tài liệu cần thực hiện (output)
|  | Bản đồ mô tả nghiệp vụ theo góc nhìn của developer (業務流れ図) |  |  | ＊Lấy ví dụ về sơ đồ mô tả business flow
Tài liệu phân cấp chức năng theo góc nhìn của developer (業務機能階層図)
Mô tả usecase - scenario (ユースケース・シナリオ)
Danh sách các business rules (業務ルール)
Tài liệu Danh sách chức năng của ứng dụng (アプリケーション機能一覧)
4. Các công việc cần phải làm
4.1 Thiết kế Business Flow
・Viết dưới góc nhìn của DEV, để giải thích cho DEV hiểu
・Viết có hệ thống và làm rõ các đối tượng của hệ thống
・Liên quan đến hệ thống ngoài cũng cần được mô tả chi tiết
→Làm rõ những phạm vi mà hệ thống sẽ hỗ trợ
→Cần chú ý phần liên quan đến data từ hệ thống khác
・Thống nhất các ký hiệu thể hiển trên biều đồ business flow
・Sử dụng UML, biểu đồ activity để thể hiện thông tin
・Thông tin liên quan đến data, entity cũng cần được thể hiện để dễ nắm bắt hệ thống
4.3. Phân tích Usecase
・Actor và System giao dịch với nhau như thế nào, cần phải làm rõ chi tiết từng bước, viết theo kiểu scenario (kịch bản)
→Viết sao cho ai cũng có thể hiểu được chức năng một cách dễ dàng
→Cần phải thể hiện rõ ràng: actor sẽ care phần nào, system sẽ care phần nào
・Không cần phải ghi rõ đến mức màn hình nào, button nào, mà chỉ cần ghi ở mức ý hiểu
・Phần liên quan đến system cũng không cần ghi chi tiết đến mức xử lý logic
→Scenario cần tránh viết dài dòng
→Vì thiết kế màn hình có thể sẽ có change nhiều, nên scenario ko nên viết chi tiết, tránh việc phải update
→Scenario sẽ cần user review, nên tránh việc ghi chi tiết đến mức logic bên trong hệ thống
・Nội dung trong scenario cũng cần phải có quy ước ngôn từ rõ ràng, những từ chuyên môn phải có giải thích
・Liên quan đến data, entity và thuộc tính cần matching với tài liệu thiết kế data
→Tránh việc dùng từ nhiều nghĩa hoặc khó hiểu
→
・Những phần liên quan đến system, cần phải ghi tên chức năng liên quan và có thể tham chiếu đến tài liệu thiết kế chức năng
→Thông tin phải dễ hiểu và có thể tham chiếu
→Làm căn cứ cho đối tượng phát triển
・Business Rule cần ghi rõ tất cả các quy định liên quan, kể cả liên quan đến pháp luật
→Chỉ có người làm business mới hiểu rõ hết các quy định, nên rất dễ làm thiếu
Nên tạo 1 danh sách quản lý các quy định, yêu cầu user xác nhận và triển khai cho đội phát triển
インプット
業務流れ図
業務機能階層図
制約機能一覧
アプリケーション機能一覧
アウトプット
ユースケース・シナリオ
業務ルール一覧
①業務フロー設計
（複数業務の関係とシステムの振り舞い）
②ユースケース分析
（個々の業務とシステムの振り舞い）
業務流れ図
（開発者視点）
アプリケーション機能一覧
（開発者視点）
業務機能の最小単位
業務機能
システム機能
業務機能階層図
（開発者視点）
業務上の規約・制約
業務機能階層

## 5.2.3. DataDesign
5.2.3. Thiết kế dữ liệu
← | データ設計
1. Mục đích
Đây là phần tài liệu mô tả tất cả các đơn vị dữ liệu của toàn bộ hộ thống.
Dữ liệu phụ thuộc vào thông tin hiển thị trên màn hình và thông tin được xử lý trong các flow
|  | Vì vậy, nên thiết kế data trước khi thực hiện thiết kế màn hình và nghiệp vụ để tiện update. |  |  |  | ＊Cần giải thích rõ về thứ tự thực hiện thiết kế trong basic design.
2. Tài liệu hiện có (input)
Tài liệu mô tả sơ lược data (概念データ)
Tài liệu danh sách các từ chuyên môn (業務用語集)
Tài liệu mô tả flow data DFD (データフロー図)
3. Tài liệu cần thực hiện (output)
|  | Naming Rules (ネーミング基準) |  |  |  | ＊Lấy ví dụ: từ điển thuật ngữ, danh sách hạng mục, mô tả mã, biểu đồ ER và CRUD
Từ điển thuật ngữ (単語辞書)
Domain (ドメイン一覧)
Danh sách các hạng mục dữ liệu (データ項目辞書)
Mô tả các mã dữ liệu (các trường hợp của một dữ liệu) (コード一覧、コード仕様)
Bản đồ mô hình dữ liệu ER Diagram (データ・モデル ER図)
Bản đồ CRUD (CRUD図)
4. Các công việc cần phải làm
|  | 4.1. Tạo Rules cho thiết kế data |  |  |  | ＊Lấy ví dụ về file mô tả quy tắc thiết kế database
Naming rule: table name, column name, …
Danh mục các từ chuyên ngành, riêng liên quan đến nghiệp vụ. Có thể là các viết tắt, hoặc định nghĩa chi tiết về một từ khóa
4.2. Thiết kế Column (カラム)
Từ tài liệu thiết kế màn hình lấy danh sách các hạng mục để tạo danh mục các hạng mục data
Để thống nhất thì tên hạng mục phải tuân thủ đúng naming, từ chuyên ngành
Tạo danh sách domain và matching các hạng mục với domain tương ứng
Từ tài liệu yêu cầu và business process, viết định nghĩa cụ thể cho từng hạng mục data
Từ tài liệu business rule, viết code cho các data được quy định
Từ tài liệu thiết kế màn hình, viết danh sách code phạm vi giá trị cho các hạng mục được quy định
4.3. Thiết kế Database
Thiết kế ER Diagram
Bao gồm:
エンティティ名
主キー
偶成（主キー以外）
リレーション
Cần phân biệt giữa các entity resource và entity event (master data và user data)
Đối với entity event cần phân loại: 計画、実行、管理; và viết từ trên xuống dưới
Thứ tự phát sinh data cũng cần được quan tâm, và viết từ trái sang phải
Đồng thời viết tài liệu CRUD thể hiện mối liên hệ giữa entity và chức năng
Nếu các entity mà không có C hoặc R hoặc D thì
Có thể entity đó không cần thiết, cần phải xem lại
Có thể chức năng thiếu, cần phải xem lại
Nếu U tồn tại nhiều
Thì cần phải xem lại đã điền đúng chưa
Nếu CD tồn tại nhiều
Thì chức năng đó có thể làm common được ko, cần phải phân tích thêm
Nếu chức năng mà không có CRUD nào thì có thể đó là chức năng không cần thiết, cần phải xem lại
5. Công cụ
インプット
業務用語集
概念データ・モデル
データフロー図（DFD）
アウトプット
データ項目辞書
コード一覧
①設計基準作成
（データ設計の統制・管理）
②データ項目設計
（データ項目の定義、コード設計）
③データベース論理設計
（論理データ・モデルの作成と検証）
ネーミング基準
論理データ・モデル
（ER図）
CRUD図
エンティティ
単語辞書
コード仕様
データ項目
データ項目
データ項目

## 5.3. DetailDesign
5.3. Thiết kế chi tiết DD
←
Tài liệu thiết kế basic và thiết kế detail có nhiều điểm tương đồng, đúng hơn là kế thừa.
Tài liệu Basic đưa ra những định nghĩa khung, như bộ xương.
Tài liệu Detail dựa trên tài liệu Basic để đưa ra những chi tiết, gần với góc nhìn của DEV.
Giống như việc đắp thịt lên bộ xương.
Việc phân biệt rạch ròi đến mức nào là basic, mức nào là detail có thể khiến cho việc viết tài liệu
trở nên khó khăn, đôi khi chồng chéo và lặp thông tin.
Tùy thuộc vào từng dự án mà ta cần linh hoạt trong việc phân tách và viết tài liệu.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xây dựng một tiêu chuẩn riêng để có thể chủ động phản hồi, tư vấn
cho khách hàng và đội phát triển trong những trường hợp cần thiết.
Tiêu chuẩn chung dựa trên quan điểm như sau:
Logic vs. Physic
Basic dừng ở mức mô tả chi tiết nghiệp vụ, dùng từ ngữ để mô tả logic.
Detail mô tả chi tiết, dùng các thuật ngữ gần với lập trình.
Point of view
Basic là giai đoạn ở giữa RD và DD, đóng vai trò đưa yêu cầu gần hơn tới DEV, dựa trên góc nhìn của DEV
Detail là giai đoạn ở giữa BD và PMG, đóng vai trò đưa thiết kế gần hơn tới việc lập trình, coding.
Như vậy, tài liệu Basic sẽ là bộ khung, mà tài liệu Detail dựa trên đó để chi tiết hóa đến mức có thể coding được.
Lý thuyết thì là vậy, nhưng trong thực tế các dự án ở Runsystem, DEV có thể ko cần đến DD mà vẫn coding được.
Đối với những dự án nhỏ, demo, ... thì việc viết tài liệu DD khá mất thời gian và thực sự không cần thiết.
Nhưng đối với những dự án lớn, cả về quy mô lẫn yêu cầu về chất lượng, thì DD là rất quan trọng.
Vì:
Chi tiết hóa yêu cầu, giúp đảm bảo 2 điều: yêu cầu không bị thực thi sai
và mapping các thành phần với chức năng (tính thống nhất)

## 5.3. Detail Design Process
← | 画面デザイン |  |  | 画面項目の設計（画面項目定義）
|  |  | 画面からビューモデルの | [15 empty] | ValueObjectの定義
| 業務シーケンスから画面アクションの識別 |  |  | ビューモデルの定義 |  |  |  |  | 画面項目の設計 |  |  |  | プロパティの定義
[16 empty] | 汎用的なデータの識別 |  |  | エンティティ間操作の分析とエンティティの集約化
| アクションの設計 |  |  |  | ユースケース
|  | アクションメソッドの定義 | [7 empty] | ER図 | エンティティの定義
相関入力検証ルール
導出ルール（メソッド）
|  | アクション処理フロー |  |  |  | 業務シーケンスの分析と設計
単項目入力検証確認
|  |  | 実行エラーチェック |  |  | 画面アクション→画面→業務状態→業務データ１→業務データ２
|  |  | 確認ダイヤログ制御 | [13 empty] | 利用エンティティの判断 |  |  |  | えんてぃてぃ
|  |  | データ取得 | [17 empty] | アクセスバス分析
|  |  | サービスの呼出 | [18 empty] | プレゼンテーションモデルの定義
データ設定
画面遷移（DTO：data transfer object）
|  |  | 画面状態の制御 |  |  |  |  | 業務処理からサービスの識別 | [5 empty] | 利用する業務データからエンティティの識別 | [5 empty] | エンティティ項目の最適化
|  | ※明示的なエラー表示 | [17 empty] | 不要項目削除
画面状態定義
[6 empty] | アプリケーションサービスの定義 | [7 empty] | アプリケーションサービスの分析
サービスクラスの定義
引数・戻り値の定義
[15 empty] | DTOマッピング |  |  | サービスの設計
引数・戻り値の利用データ型の定義
DTOとエンティティマッピング定義

## 5.4. Programing
5.4. Thực thi PMG
←

## 5.4. Programming Design
←
CONTROLLER
VIEW
MODEL
USER ACTION
UPDATE
NOTIFY
UPDATE
データ設計
画面項目設計
サービス設計
画面設計
業務プロセス設計
ValueObjectとプレゼンテーションモデル
画面設計
業務プロセス
設計
データ設計

## 5.5. Testing
5.5. Kiểm thử UT, IT, ST
←

## 5.6. Release
5.6. Phát hành, bảo trì R&D
←

## 6. Flow In Scrum
6. Flow tài liệu trong dự án phát triển theo SCRUM
←

## 7. Estimation
7. Estimate trong dự án outsouce
← | Phương pháp
Use Case Points (UCP)
User Story Point (USP)
Function Points Analysis (FPA )
1. Use Case Points
Ref: http://seal.deha.vn/tim-hieu-ve-ky-thuat-uoc-luong-phan-mem-use-case-point/
Input: Usecase Diagram hoặc Business Flow hoặc Usecase Scenario List
2. Function Points
Ref: https://viblo.asia/p/gioi-thieu-function-points-analysis-fpa-phuong-phap-dinh-luong-phan-mem-dua-tren-function-points-bxjvZWpmGJZ
Input: Functions List
3. User Story Point
Ref: http://hanoiscrum.net/hnscrum/blogs1/149-effort-estimation
Sử dụng trong các dự án phát triển theo mô hình Agile-Scrum
Input: User Story List

## 8. Document Folder Structure
8. Cấu trúc thư mục quản lý tài liệu
←

## 9. Tools
9. Các tools hỗ trợ làm tài liệu
←