## 週間報告書
報告者 | GMO Z.com Runsystem 名前
作業期間 | YYYY/MM/DD ～ YYYY/MM/DD
進捗計測 データ （進捗率） |  | 総数 | 完了予定数 | 完了実績数 | 進捗率 | 評価
| 詳細設計書作成 | 100 | 20 | 20 | 100%
| 単体テスト仕様書作成 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 製造 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 単体テスト実行 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 結合テスト仕様書作成 | 100 | 15 | 12 | 80%
| 総合テスト実行 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
今週の目標
実績状況
原因 ・ 対策
今週の問題 ・ 改善
来週の目標
案件名 週間報告書

## 進捗詳細
報告者 | GMO Z.com Runsystem 名前
作業期間 | YYYY/MM/DD | ～ | YYYY/MM/DD
項目 | 日付 |  | 第１週 | 第２週 | 第３週 | 第４週 | 第５週 | 第６週 | 第７週 | Total
|  |  | MM/DD~MM/DD | MM/DD~MM/DD | MM/DD~MM/DD | MM/DD~MM/DD | MM/DD~MM/DD | MM/DD~MM/DD | MM/DD~MM/DD
詳細設計書作成 （本数） | 計画 | 完了 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100
|  | 残り | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
| 実績 | 完了 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 98
|  | 残り | 80 | 59 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2
| レビュー対応 （指摘件数） | 指摘数 計画
指摘数 実績
対応 計画
対応 実績
単体テスト仕様書作成（本数） | 計画 | 完了 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100
|  | 残り | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
| 実績 | 完了 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 98
|  | 残り | 80 | 59 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2
| レビュー対応 （指摘件数） | 指摘数 計画
指摘数 実績
対応 計画
対応 実績
製造（本数） | 計画 | 完了 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100
|  | 残り | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
| 実績 | 完了 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 98
|  | 残り | 80 | 59 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2
| レビュー対応 （指摘件数） | 指摘数 計画
指摘数 実績
対応 計画
対応 実績
単体テスト実行（本数） | 計画 | 完了 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100
|  | 残り | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
| 実績 | 完了 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 98
|  | 残り | 80 | 59 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2
| レビュー対応 （指摘件数） | 指摘数 計画
指摘数 実績
対応 計画
対応 実績
結合テスト仕様書作成 （本数） | 計画 | 完了 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100
|  | 残り | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
| 実績 | 完了 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 98
|  | 残り | 80 | 59 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2
| レビュー対応 （指摘件数） | 指摘数 計画
指摘数 実績
対応 計画
対応 実績
結合テスト実行 （本数） | 計画 | 完了 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100
|  | 残り | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
| 実績 | 完了 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 98
|  | 残り | 80 | 59 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2
| レビュー対応 （指摘件数） | 指摘数 計画
指摘数 実績
対応 計画
対応 実績
詳細設計書作成（本数）
単体テスト仕様書作成（本数）
製造（本数）
単体テスト実行（本数）
結合テスト仕様書作成 （本数）
結合テスト実行 （本数）
案件名 進捗詳細

## 今週の項目別チェック
報告者 | GMO Z.com Runsystem 名前
作業期間 | YYYY/MM/DD | ～ | YYYY/MM/DD
中項目 | 小項目 |  |  | できた | できなかった
詳細設計書作成 |  |  |  | 1 | 2
・
・
| ・ |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
・
・
単体テスト仕様書作成 |  |  |  | 1 | 2
・
・
| ・ |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
・
・
製造 |  |  |  | 1 | 2
・
・
| ・ |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
・
・
単体テスト実行 |  |  |  | 1 | 2
・
・
| ・ |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
・
・
結合テスト仕様書作成 |  |  |  | 1 | 2
・
・
| ・ |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
・
・
結合テスト実行 |  |  |  | 1 | 2
・
・
| ・ |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
| ・ |  |  |  | ○
・
・
今週の項目別チェックシート

## WBS_Data (hidden)
Outline Number | Task Name | Duration | Start | Finish | Actual Start | Actual Finish | Resource Names | % Work Complete | Output Plan | OutputPlan File count | Outputed | Outputed File count
1 | .NET Migration Project | 55 days | 2015-05-18 | 2015-07-31 |  |  |  | 0%
1.1 | Source code investion（ソースコード理解) | 30 days | 2015-05-18 | 2015-06-26 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Source code migration progress
1.2 | Source code migration | 29 days? | 2015-05-19 | 2015-06-25 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 55
1.2.1 | Source Code with DD (設計書ありのプログラム) | 10 days? | 2015-05-19 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.1 | 2-1_雇用契約情報管理 | 4 days? | 2015-05-19 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Plan | [13 empty] | Total
1.2.1.1.1 | ライセンス修了書 (1 file) | 2 days | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.1.1.1 | Update code | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | Binh | 75% | ORKOY0090M.asp | 1 | ORKOY0090M.aspx | 1 |  |  | End date | 2015-05-20 | 2015-05-26 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31 |  | リリースする予定ファイル数は２２９ファイルである。
1.2.1.1.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update Source |  | 26 | 20 | 55 | 40 | 33 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | Source Code with DD (設計書ありのプログラム)のソースコード対応は、機能によって、１つ設計書に複数プログラムファイル存在することがある
1.2.1.1.1.3 | Update internal review | 0.5 days | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Team Lead Review |  | 10 | 36 | 54 | 37 | 41 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213
1.2.1.1.2 | ライセンス入力(2files) | 2 days | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update internal review |  | 6 | 28 | 57 | 43 | 41 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
1.2.1.1.2.1 | Update code | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | Binh | 75% | ORKOY0060M.asp ; ORKOY0061M.asp | 2 | ORKOY0060M.aspx ; ORKOY0061M.aspx | 2 |  | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.1.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.3 | 人事部用個人情報参照 (1 file) | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Actual
1.2.1.1.3.1 | Update code | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  | Binh | 75% | ORKOY0130M.asp | 1 | ORKOY0130M.aspx | 1 |  | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.1.3.2 | Review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [6 empty] | End date | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31
1.2.1.1.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update Source |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | 契約更新・変更(2 files) | 3 days? | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Team Lead Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-19 |  | Chung | 75% | ORKOY0030M.asp ; ORKOY0102M.asp | 2 | ORKOY0030M.aspx ; ORKOY0102M.aspx | 2 |  | Update internal review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.1.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.5 | 社員勤務パターン登録変更 (2 files) | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.5.1 | Update code | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  | Binh | 75% | ORKOY0050M.asp ; ORKOY0051M.asp | 2 | ORKOY0050M.aspx ; ORKOY0051M.aspx | 2
1.2.1.1.5.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update Detail Design progress
1.2.1.1.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.6 | 過去在籍者検索(2 files) | 3 days | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.6.1 | Update code | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | Chung | 60% | ORKOY0010M.asp ; ORKOY0070M.asp | 2 | ORKOY0010M.aspx ; ORKOY0070M.aspx | 2 |  | Plan | [13 empty] | Total
1.2.1.1.6.2 | Review | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.1.6.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [6 empty] | End date | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31
1.2.1.1.7 | 雇用契約共通-L取得日時点未来直近契約情報取得(1file) | 3 days | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update/Create DD |  | 0 | 0 | 15 | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.2.1.1.7.1 | Update code | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | Chung | 75% | ORKOY0108M.asp | 1 | ORKOY0108M.aspx | 1 |  | Team Lead Review |  | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.2.1.1.7.2 | Review | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update internal review |  | 0 | 0 | 11 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.2.1.1.7.3 | Update internal review | 2 days | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.1.8 | 雇用契約共通-住所検索子画面 (1file) | 3 days? | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.8.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  | 0% | ORKOY0103M.asp | 1
1.2.1.1.8.2 | Review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Actual
1.2.1.1.8.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.1.9 | 雇用契約共通-契約開始日時点契約情報取得 (1 file) | 3 days? | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [6 empty] | End date | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31
1.2.1.1.9.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  | Chung | 75% | ORKOY0107M.asp | 1 | ORKOY0107M.aspx | 1 |  | Update/Create DD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9.2 | Review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Team Lead Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update internal review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | 雇用契約共通-契約開始日時点社員区分取得(1 file) | 3 days? | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.1.10.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  | Chung | 75% | ORKOY0106M.asp | 1 | ORKOY0106M.aspx | 1
1.2.1.1.10.2 | Review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.10.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.11 | 雇用契約共通-店舗情報取得 (1 file) | 3 days | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Create UT Test Spec progress
1.2.1.1.11.1 | Update code | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  | Chung | 75% | ORKOY0104M.asp | 1 | ORKOY0104M.aspx | 1
1.2.1.1.11.2 | Review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.11.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Plan
1.2.1.1.12 | 雇用契約共通-過去在籍者情報取得 (1 file) | 3 days? | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.1.12.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  | Chung | 75% | ORKOY0105M.asp | 1 | ORKOY0105M.aspx | 1 |  |  | End date | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31
1.2.1.1.12.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update/Create Unit Test Case |  | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
1.2.1.1.12.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Team Lead Review |  | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64
1.2.1.1.13 | 雇用契約共通-郵便番号住所取得 (1 file) | 3 days? | 2015-05-20 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update internal review |  | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64
1.2.1.1.13.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-20 |  | Chung | 75% | ORKOY0101M.asp | 1 | ORKOY0101M.aspx | 1 |  | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.1.13.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.13.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.14 | 雇用契約情報修正 (2 files) | 1 day? | 2015-05-20 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Actual
1.2.1.1.14.1 | Update code | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | ORKOY0020M.asp ; ORKOY0021M.asp | 2 |  |  |  | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.1.14.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [6 empty] | End date | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31
1.2.1.1.14.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update/Create Unit Test Case |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | 雇用契約情報参照 (3 files) | 2 days? | 2015-05-19 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Team Lead Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15.1 | Update code | 1 day | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-19 |  | GiangNT | 75% | ORKOY0040M.asp ; ORKOY0041M.asp ; ORKOY0042M.asp | 3 | ORKOY0040M.aspx ; ORKOY0041M.aspx ; ORKOY0042M.aspx | 3 |  | Update internal review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15.2 | Review | 1 day | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.1.15.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.16 | 雇用契約情報新規登録 (1 file) | 3 days? | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.16.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-22 |  | GiangNT | 0% | ORKOY0002.asp | 1 | ORKOY0002.aspx | 1
1.2.1.1.16.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Do UT Test progress
1.2.1.1.16.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.17 | 雇用契約書 (1 file) | 4 days? | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.1.17.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  | GiangNT | 75% | ORKOY0080M.asp | 1 | ORKOY0080M.aspx | 1 |  | Plan
1.2.1.1.17.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.1.17.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [6 empty] | End date | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31
1.2.1.1.18 | 雇用契約歴整合性チェック (1 file) | 4 days? | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) |  | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64
1.2.1.1.18.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | ORKOY0120M.asp | 1 |  |  |  | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | 12 | 15 | 0 | 64
1.2.1.1.18.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update internal review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | 12 | 15 | 0 | 64
1.2.1.1.18.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.2 | 2-2_シフト管理 | 10 days? | 2015-05-18 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.1 | シフト自動作成 (1 file) | 2 days | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.1.1 | Update code | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  | Binh | 75% | ORSFT0040M.asp | 1 | ORSFT0040M.aspx | 1 |  | Actual
1.2.1.2.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Task Type | Start date | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-30
1.2.1.2.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | [6 empty] | End date | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-07-29 | 2015-07-31
1.2.1.2.2 | シフト調整 (3 files) | 5 days? | 2015-05-21 | 2015-05-27 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update/Create Unit Test Case |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Update code | 4 days | 2015-05-21 | 2015-05-26 |  |  |  | 0% | ORSFT0050M.asp ; ORSFT0051M.asp ; ORSFT0052M.asp | 3 |  |  |  | Team Lead Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update internal review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Update custommer review | bar: 2015-05-18 to 2015-07-30
1.2.1.2.3 | デイリーシフト確認画面(2 files) | 4 days? | 2015-05-26 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.3.1 | Update code | 3 days? | 2015-05-26 | 2015-05-28 |  |  |  | 0% | ORSFT0060M.asp ; ORCOM0100S.asp | 2
1.2.1.2.3.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.4 | マンスリー申請 (2 files) | 5 days? | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.4.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  | 0% | ORSFT0010M.asp ; ORSFT0011M.asp | 2 | ORSFT0010M.aspx | 1
1.2.1.2.4.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.5 | 基本シフト作成 (2 files) | 6 days? | 2015-05-22 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.5.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  | 40% | ORSFT0020M.asp ; ORSFT0021M.asp | 2 | ORSFT0020M.aspx | 1
1.2.1.2.5.2 | Review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.6 | 基本シフト登録(1 file) | 6 days? | 2015-05-22 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.6.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | ORSFT0030M.asp | 1
1.2.1.2.6.2 | Review | 1 day | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.2.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.3 | 2-3_日次実績管理 | 5 days? | 2015-05-22 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.1 | 個人別月間勤務承認 (1 file) | 2 days? | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.1.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0% | ORDAY0020M.asp | 1
1.2.1.3.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.2 | 勤務状況訂正(1 file) | 3 days? | 2015-05-25 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.2.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0% | ORDAY0040M.asp | 1
1.2.1.3.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.3 | 打刻データ取込処理 (2 files) | 2 days? | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.3.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0% | ORDAY0070M.asp ; ORDAY0071M.asp | 2
1.2.1.3.3.2 | Review | 1 day | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.4 | 日別勤務状況 (1 file) | 2 days? | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.4.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0% | ORDAY0030M.asp | 1
1.2.1.3.4.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.5 | 日次勤怠データ計算 (1 file) | 2 days? | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.5.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0% | ORDAY0011M.asp | 1
1.2.1.3.5.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.6 | 月次確定処理 (1 file) | 2 days? | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.6.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0% | ORDAY0060M.asp | 1
1.2.1.3.6.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.7 | 未承認件数一覧 (1 file) | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.7.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0% | ORDAY0050M.asp | 1
1.2.1.3.7.2 | Review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.7.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.8 | 警告データチェックリスト出力 (1 file) | 2 days? | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.8.1 | Update code | 2 days? | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | 0% | ORDAY0080M.asp | 1
1.2.1.3.8.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.3.8.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.4 | 2-4_月次処理・マネジメント管理 | 10 days? | 2015-05-18 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.1 | 休暇取得一覧出力 (1 file) | 6 days? | 2015-05-18 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.1.1 | Update code | 2 days? | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | 0% | ORYKK0030M.asp | 1
1.2.1.4.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.2 | 個人別勤務集計 (1 file) | 2 days? | 2015-05-22 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.2.1 | Update code | 2 days? | 2015-05-22 | 2015-05-25 |  |  |  | 0% | ORGTJ0060M.asp | 1
1.2.1.4.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.3 | 勤務表 (1 file) | 7 days? | 2015-05-18 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.3.1 | Update code | 2 days? | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | 0% | ORGTJ0040M.asp | 1
1.2.1.4.3.2 | Review | 1 day | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.4 | 打刻データ一覧 (1 file) | 8 days? | 2015-05-18 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.4.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | ORGTJ0030M.asp | 1
1.2.1.4.4.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.5 | 日別勤務状況 (1 file) | 2 days? | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.5.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0% | ORGTJ0050M.asp | 1
1.2.1.4.5.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.6 | 月次集計処理 (1 file) | 2 days? | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.6.1 | Update code | 1 day | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0% | ORGTJ0010M.asp | 1
1.2.1.4.6.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.7 | 給与連携処理 (1 file) | 9 days? | 2015-05-18 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.7.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | ORGTJ0020M.asp | 1
1.2.1.4.7.2 | Review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.7.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.8 | 衛生自主管理チェックリスト (1 file) | 2 days | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.8.1 | Update code | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0% | ORGTJ0070M.asp | 1
1.2.1.4.8.2 | Review | 1 day | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.4.8.3 | Update internal review | 1 day | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.5 | 2-5_打刻機能 | 7 days? | 2015-05-21 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.5.1 | WEB打刻機能(2 files) | 7 days? | 2015-05-21 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.5.1.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0% | ORDKK0010M.asp ; ORDKK0011M.asp | 2
1.2.1.5.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.5.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.5.2 | 出勤状況照会機能(1 file) | 3 days? | 2015-05-27 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.5.2.1 | Update code | 2 days? | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 0% | ORDKK0020M.asp | 1
1.2.1.5.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.5.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.1.6 | 2-6_有給休暇管理 | 5 days? | 2015-05-18 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.6.1 | 出勤率算出・有給休暇付与処理 (1file) | 5 days? | 2015-05-18 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.6.1.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-22 |  | Chung | 75% | ORYKK0010M.asp | 1 | ORYKK0010M.aspx | 1
1.2.1.6.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.1.6.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.6.2 | 有休付与照会処理 ( 1file) | 5 days? | 2015-05-18 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.6.2.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-21 |  | Chung | 75% | ORYKK0020M.asp | 1 | ORYKK0020M.aspx | 1
1.2.1.6.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.6.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.1.7 | 2-7_外部データ連携 | 6 days? | 2015-05-18 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.7.1 | 月間勤務実績データ送信処理 (1file) (（従食データ受信、日別労働時間データ送信、日別勤務シフトデータ送信機能のソースコードは、他の機能と共有する）) | 6 days? | 2015-05-18 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.7.1.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-21 |  | Chung | 75% | SORKM011.asp | 1 | SORKM011.aspx | 1
1.2.1.7.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.7.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.1.8 | 2-8_マスタ管理 | 2 days? | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.8.1 | 店舗情報一覧出力(1 files) | 2 days? | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.8.1.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-21 |  | Chung | 75% | ORMST0020M.asp | 1 | ORMST0020M.aspx | 1
1.2.1.8.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.8.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.8.2 | 店舗情報保守(4files) | 2 days? | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.8.2.1 | Update code | 1 day | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0% | ORMST0010M.asp ; ORCOM_0001J.js ; ORCOM0110S.asp ; ORMST0011M.asp | 4
1.2.1.8.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.8.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.9 | 3-1_１．５次対応差分 | 4 days? | 2015-05-25 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.1 | 人事部用個人情報参照(0 file) | 1 day? | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.1.1 | Update code | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.2 | 契約更新・変更 (1file) | 3 days? | 2015-05-25 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.2.1 | Update code | 1 day | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0% | ORKOY0031M.asp | 1
1.2.1.9.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.3 | 雇用契約書(0 file) | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.3.1 | Update code | 1 day | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.3.2 | Review | 1 day | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.4 | 雇用契約歴整合性チェック(1 file) | 2 days? | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.4.1 | Update code | 1 day | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  | Chung | 75% | ORKOY0001.asp | 1 | ORKOY0001.aspx | 1
1.2.1.9.4.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.1.9.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.2 | Source Code without DD（設計書なしプログラム） | 29 days? | 2015-05-18 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.2.2.1 | 雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック(1file) | 9 days? | 2015-05-18 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.2.1.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | ORKOY0140M.asp | 1
1.2.2.1.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.2.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.2.2 | 未来所属更新処理(1file) | 9 days? | 2015-05-18 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.2.2.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | ORMHU0010M.asp | 1
1.2.2.2.2 | Review | 1 day | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.2.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 0%
1.2.2.3 | 未来所属更新処理 サブ(SP起動)(1file) | 10 days? | 2015-05-18 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.2.3.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | ORMHU0010S.asp | 1
1.2.2.3.2 | Review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.2.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.2.2.4 | 未来所属更新処理 結果照会画面(1file) | 11 days? | 2015-05-18 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.2.2.4.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | ORMHU0011M.asp | 1
1.2.2.4.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.2.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.2.2.5 | シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面(1file) | 7 days? | 2015-05-22 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.2.2.5.1 | Update code | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0% | ORSFT0070M.asp | 1
1.2.2.5.2 | Review | 1 day | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | 0%
1.2.2.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.2.2.6 | 警告データチェックリスト出力(人事部機能)(1file) | 12 days? | 2015-05-18 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.2.2.6.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | ORDAY0081M.asp | 1
1.2.2.6.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.2.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.2.2.7 | 会計データ連携処理(1file) | 13 days? | 2015-05-18 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.2.2.7.1 | Update code | 1 day? | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 0% | SORKM010.ASP | 1
1.2.2.7.2 | Review | 1 day | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 0%
1.2.2.7.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.2.2.8 | その他Part1 (14 files) | 3 days | 2015-06-02 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.2.2.8.1 | Update code | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-05-22 |  | Chung,Binh,Sang | 0% |  | 14 | WEBUSER_GYM.vb WEBUSER_GYM01.vb ORDAY0001.asp ORDKK0001.asp ORSFT0001.asp WEBCM0700INC.asp WEBCOM_ADD.asp WEBCOM_GYM.asp WEBCOM_REP.asp WEBCOM_SYS.vb default.aspx WEBCM0001M.asp WEBCM0002M.asp WEBCM0100M.asp | 14 | Common
1.2.2.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.2.2.8.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.2.2.9 | その他Part2 (5 files) | 3 days? | 2015-06-03 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.9.1 | Update code | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0% |  | 5
1.2.2.9.2 | Review | 1 day | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.2.2.9.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.10 | その他Part3(2 files) | 2 days? | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.10.1 | Update code | 1 day | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0% |  | 2
1.2.2.10.2 | Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.10.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.11 | その他Part 4 (13 files) | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.11.1 | Update code | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0% |  | 13
1.2.2.11.2 | Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.11.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.2.2.12 | その他Part 5 (5 files) | 1 day? | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.2.2.12.1 | Update code | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0% |  | 5
1.2.2.12.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.2.2.12.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.2.2.13 | その他Part 6 (7 files) | 3 days? | 2015-06-09 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.2.2.13.1 | Update code | 2 days | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | 0% |  | 7
1.2.2.13.2 | Review | 2 days | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.2.2.13.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.2.2.14 | その他Part 7 (20 files) | 3 days? | 2015-06-10 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.2.2.14.1 | Update code | 3 days | 2015-06-10 | 2015-06-12 |  |  |  | 0% |  | 20
1.2.2.14.2 | Review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.2.2.14.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.2.2.15 | その他Part 8(10 files) | 2 days? | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.15.1 | Update code | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0% |  | 12
1.2.2.15.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.2.2.15.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.16 | その他Part 9 (8files) | 2 days? | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.16.1 | Update code | 2 days | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | 0% |  | 16
1.2.2.16.2 | Review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.16.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.17 | その他Part 10 (7 files) | 2 days? | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.2.2.17.1 | Update code | 2 days | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | 0% |  | 10
1.2.2.17.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.2.2.17.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.2.2.18 | その他Part 11 (7 files) | 2 days? | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.2.2.18.1 | Update code | 2 days | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.2.2.18.2 | Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.2.2.18.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.2.2.19 | その他Part 12 (4 files) | 2 days? | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.2.2.19.1 | Update code | 2 days | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.2.2.19.2 | Review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.2.2.19.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.2.2.20 | その他Part 13 (4 files) | 2 days? | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.2.2.20.1 | Update code | 2 days | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.2.2.20.2 | Review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.2.2.20.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.2.2.21 | その他Part 14 (7 files) | 3 days? | 2015-06-12 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.21.1 | Update code | 2 days | 2015-06-12 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.2.2.21.2 | Review | 2 days | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.21.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.2.2.22 | その他Part 15 (5 files) | 2 days? | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.2.2.22.1 | Update code | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.2.2.22.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.2.2.22.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.2.2.23 | その他Part 16 (7 files) | 3 days? | 2015-06-22 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.2.2.23.1 | Update code | 2 days | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.2.2.23.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.2.2.23.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.2.2.24 | その他Part 17 (6 files) | 2 days? | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.2.2.24.1 | Update code | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.2.2.24.2 | Review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.2.2.24.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.2.3 | Source code VB (39 files) | 7 days? | 2015-05-25 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.2.3.1 | Update code | 3 days | 2015-05-19 | 2015-05-22 | 2015-05-19 |  | Sang | 23.08% |  | 39 | cFtp.cls ; Constant.bas ; cOracle.cls ; cWin32FindData.cls ; InetFunctions.bas ; PGNM160.bas ; cOracle.cls ; YPGNM161.bas ; Constant.bas ; cOracle.cls ; Constant.bas ; YPGNM162.bas; | 12
1.2.3.2 | Review | 2 days | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.3.3 | Update internal review | 2 days? | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 0%
1.2.4 | Source code Vbscript/JavaScript (9 files) | 2 days | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.2.4.1 | Update code | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0% |  | 9
1.2.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.2.4.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.2.5 | Customer Review | 26 days | 2015-05-21 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.2.6 | Update Customer Review (Source code) | 26 days | 2015-05-21 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.3 | Detail Design | 19.5 days? | 2015-05-29 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.3.1 | Update Current DD (既存設計書更新) | 18 days? | 2015-05-29 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.1.1 | 2-1_雇用契約情報管理 | 8 days? | 2015-05-29 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.1 | 33.詳細設計書(ライセンス修了書).xls | 2 days? | 2015-05-29 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.1.1 | DDUpdate | 1 day? | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.1.4 | Customer Review | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.1.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.2 | 34.詳細設計書(ライセンス入力).xls | 2 days? | 2015-05-29 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.2.1 | DDUpdate | 1 day? | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.2.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.3 | 35.詳細設計書(人事部用個人情報参照).xls | 2 days? | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.3.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.3.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.3.5 | Update Customer Review | 0.07 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.4 | 36.詳細設計書(契約更新・変更).xls | 2 days? | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.4.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.4.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.4.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.5 | 37.詳細設計書(社員勤務パターン登録変更).xls | 2 days? | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.5.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.5.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.5.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.6 | 38.詳細設計書(過去在籍者検索).xls | 3 days? | 2015-06-05 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.6.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.6.2 | Review | 2 days | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.6.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.6.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.7 | 39.詳細設計書(雇用契約共通-L取得日時点未来直近契約情報取得).xls | 2.5 days? | 2015-06-02 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.7.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.7.2 | Review | 1.5 days | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.7.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.7.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.7.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.8 | 40.詳細設計書(雇用契約共通-住所検索子画面).xls | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.8.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.8.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.8.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.8.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.9 | 41.詳細設計書(雇用契約共通-契約開始日時点契約情報取得).xls | 2.5 days? | 2015-06-02 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.9.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.9.2 | Review | 2 days | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.9.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.9.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.9.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.10 | 42.詳細設計書(雇用契約共通-契約開始日時点社員区分取得).xls | 2.5 days? | 2015-06-02 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.10.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.10.2 | Review | 1.5 days | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.10.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.10.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.10.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.11 | 43.詳細設計書(雇用契約共通-店舗情報取得).xls | 2 days? | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.11.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.11.2 | Review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.11.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.11.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.11.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.12 | 44.詳細設計書(雇用契約共通-過去在籍者情報取得).xls | 2.5 days? | 2015-06-02 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.12.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.12.2 | Review | 2 days | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.12.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.12.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.12.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.13 | 45.詳細設計書(雇用契約共通-郵便番号住所取得).xls | 2.5 days? | 2015-06-02 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.13.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.13.2 | Review | 2 days | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.13.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.13.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.13.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.14 | 46.詳細設計書(雇用契約情報修正).xls | 2.5 days? | 2015-06-02 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.14.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.14.2 | Review | 2 days | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.14.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.14.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.14.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.15 | 47.詳細設計書(雇用契約情報参照).xls | 4 days? | 2015-06-02 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.15.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.15.2 | Review | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.15.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.15.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.15.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.16 | 48.詳細設計書(雇用契約情報新規登録).xls | 3 days? | 2015-06-03 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.16.1 | DDupdate | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.16.2 | Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.16.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.16.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.16.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.17 | 49.詳細設計書(雇用契約書).xls | 3 days? | 2015-06-03 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.17.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.17.2 | Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.17.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.17.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.17.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.18 | 50.詳細設計書(雇用契約歴整合性チェック).xls | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.18.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.18.2 | Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.18.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.18.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.1.18.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.2 | 2-2_シフト管理 | 6 days? | 2015-06-04 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.1 | 27.詳細設計書(シフト自動作成).xls | 3 days? | 2015-06-04 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.1.1 | DDupdate | 3 days | 2015-06-04 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.1.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.2 | 28.詳細設計書(シフト調整).xls | 3 days? | 2015-06-04 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.2.1 | DDupdate | 2 days | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.2.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.3 | 29.詳細設計書(デイリーシフト確認画面).xls | 2 days? | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.3.1 | DDupdate | 2 days | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.3.4 | Customer Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.3.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.4 | 30.詳細設計書(マンスリー申請).xls | 3 days? | 2015-06-08 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.4.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.4.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.4.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.4.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.5 | 31.詳細設計書(基本シフト作成).xls | 2 days? | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.5.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.5.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.5.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.6 | 32.詳細設計書(基本シフト登録).xls | 3 days? | 2015-06-09 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.6.1 | DDupdate | 2 days? | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.6.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.2.6.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3 | 2-3_日次実績管理 | 5 days? | 2015-06-09 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.1 | 22.詳細設計書(個人別月間勤務承認).xls | 3 days? | 2015-06-09 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.1.1 | DDupdate | 2 days | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.1.2 | Review | 2 days | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.1.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.2 | 19.詳細設計書(勤務状況訂正).xls | 2 days? | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.2.1 | DDupdate | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.2.2 | Review | 2 days | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.2.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.3 | 23.詳細設計書(打刻データ取込処理).xls | 2 days? | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.3.1 | DDupdate | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.3.2 | Review | 2 days | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.3.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.3.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.4 | 18.詳細設計書(日別勤務状況).xls | 2 days? | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.4.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.4.2 | Review | 2 days | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.4.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.4.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.5 | 24.詳細設計書(日次勤怠データ計算).xls | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.5.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.5.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.5.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.6 | 21.詳細設計書(月次確定処理).xls | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.6.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.6.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.6.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.7 | 26.詳細設計書(未承認件数一覧).xls | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.7.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.7.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.7.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.7.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.7.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.8 | 20.詳細設計書(警告データチェックリスト出力).xls | 3 days? | 2015-06-11 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.8.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.8.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.8.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.3.8.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4 | 2-4_月次処理・マネジメント管理 | 5.5 days? | 2015-06-15 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.1 | 12.詳細設計書(休暇取得一覧出力).xls | 3 days? | 2015-06-16 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.1.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.1.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.2 | 16.詳細設計書(個人別勤務集計).xls | 2 days? | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.2.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.2.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.3 | 14.詳細設計書(勤務表).xls | 2.5 days? | 2015-06-16 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.3.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.3.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.3.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.4 | 17.詳細設計書(打刻データ一覧).xls | 2.5 days? | 2015-06-18 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.4.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.4.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.4.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.5 | 25.詳細設計書(日別勤務状況).xls | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.5.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.5.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.5.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.6 | 15.詳細設計書(月次集計処理).xls | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.6.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.6.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.6.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.7 | 13.詳細設計書(給与連携処理).xls | 3 days? | 2015-06-16 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.7.1 | DDupdate | 2 days? | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.7.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.7.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.7.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.7.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.8 | 11.詳細設計書(衛生自主管理チェックリスト).xls | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.8.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.8.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.8.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.4.8.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.5 | 2-5_打刻機能 | 3.5 days? | 2015-06-18 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.1 | 09.詳細設計書(WEB打刻機能).xls | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.1.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.1.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.2 | 10.詳細設計書(出勤状況照会機能).xls | 1.5 days? | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.2.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.5.2.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.1.6 | 2-6_有給休暇管理 | 4 days? | 2015-06-16 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.1 | 07.詳細設計書(出勤率算出・有給休暇付与処理).xls | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.1.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.1.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.2 | 08.詳細設計書(有休付与照会処理).xls | 2.5 days? | 2015-06-16 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.2.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.6.2.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.7 | 2-7_外部データ連携 | 5 days? | 2015-06-17 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.1 | 04.詳細設計書(従食データ受信).xls | 3 days? | 2015-06-19 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.1.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.1.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.2 | 06.詳細設計書(日別労働時間データ送信).xls | 2 days? | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.2.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.2.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.3 | 05.詳細設計書(日別勤務シフトデータ送信).xls | 1.5 days? | 2015-06-19 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.3.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.3.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.3.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.4 | 03.詳細設計書(月間勤務実績データ送信処理).xls | 1.5 days? | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.4.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.4.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.7.4.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.8 | 2-8_マスタ管理 | 4 days? | 2015-06-15 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.1 | 02.詳細設計書(店舗情報一覧出力).xls | 2 days? | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.1.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.1.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.2 | 01.詳細設計書(店舗情報保守).xls | 3 days? | 2015-06-15 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.2.1 | DDupdate | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.1.8.2.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.2 | Create new DD (新規作成設計書) | 6.5 days? | 2015-06-17 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.3.2.1 | 51.雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック.xls | 2 days? | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.1.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.2.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.2.1.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.1.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.1.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.2 | 52.未来所属更新処理 | 2.5 days? | 2015-06-17 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.2.1 | DDupdate | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.3.2.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.2.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.2.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.2.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.3 | 53.未来所属更新処理 サブ(SP起動) | 2.5 days? | 2015-06-18 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.2.3.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.3.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.3.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.3.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.2.4 | 54.未来所属更新処理 結果照会画面 | 2 days? | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.4.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.3.2.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.4.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.4.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.4.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.5 | 55.シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面 | 4 days? | 2015-06-18 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.5.1 | DDupdate | 2 days? | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.2.5.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.5.4 | Update Customer Review | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.5.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.6 | 56.人員充足率チェックリスト | 4 days? | 2015-06-18 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.6.1 | DDupdate | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.3.2.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.3.2.6.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.6.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.6.5 | Update Customer Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.7 | 57.警告データチェックリスト出力(人事部機能) | 3.5 days? | 2015-06-22 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.3.2.7.1 | DDupdate | 2 days? | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.7.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.3.2.7.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.7.4 | Customer Review | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.7.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.3.2.8 | 58.会計データ連携処理 | 2.5 days? | 2015-06-23 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.3.2.8.1 | DDupdate | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.3.2.8.3 | Update internal review | 1 day? | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.8.4 | Customer Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.3.2.8.5 | Update Customer Review | 0.5 days | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4 | Unit Test (単体テスト仕様書作成とテスト実行） | 47 days | 2015-05-27 | 2015-07-30 |  |  |  | 0%
1.4.1 | 2-1_雇用契約情報管理 | 44 days | 2015-05-27 | 2015-07-27 |  |  |  | 0%
1.4.1.1 | 08.単体テスト報告書（ライセンス修了書）.xls | 26 days | 2015-05-27 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.1.1.1 | Create Test Case | 0.5 days | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.4.1.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.4.1.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.4.1.1.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 0%
1.4.1.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.1.2 | 01.単体テスト報告書(ライセンス入力).xls | 30 days | 2015-05-27 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.1.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.4.1.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.4.1.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.4.1.2.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-05-27 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.4.1.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 5 days | 2015-07-01 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.1.3 | 54.(人事部用個人情報参照).xls | 29 days | 2015-06-03 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.1.3.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.4.1.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.4.1.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.4.1.3.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.4.1.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 5 days | 2015-07-07 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.1.4 | 04.単体テスト報告書(契約更新・変更).xls | 32 days | 2015-06-01 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.4.1 | Create Test Case | 0.5 days | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.4.1.4.2 | Review | 0.5 days | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.4.1.4.3 | Update internal review | 2 days | 2015-06-04 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.4.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.4.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.4.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.4.1.4.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.5 | 06.単体テスト報告書(社員勤務パターン登録変更).xls | 19 days | 2015-06-03 | 2015-06-29 |  |  |  | 0%
1.4.1.5.1 | Create Test Case | 3 days | 2015-06-03 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.4.1.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.4.1.5.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.4.1.5.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.5.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.5.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | 0%
1.4.1.5.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 4 days | 2015-06-24 | 2015-06-29 |  |  |  | 0%
1.4.1.6 | 07.単体テスト報告書(過去在籍者検索).xls | 32 days | 2015-05-27 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.6.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-05 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.6.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.6.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.6.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.6.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 4 days | 2015-05-27 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.4.1.6.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 5 days | 2015-07-03 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.7 | 45.(雇用契約共通-L取得日時点未来直近契約情報取得).xls | 30 days | 2015-06-01 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.7.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.7.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.7.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.7.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.7.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.7.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.4.1.7.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.8 | 49.(雇用契約共通-住所検索子画面).xls | 31 days | 2015-06-01 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.1.8.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.8.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.8.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.8.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.8.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.4.1.8.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-10 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.1.9 | 47.(雇用契約共通-契約開始日時点契約情報取得).xls | 27 days | 2015-06-08 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.9.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.9.2 | Review | 1 day | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.1.9.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.9.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.9.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.9.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.9.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.10 | 48.(雇用契約共通-契約開始日時点社員区分取得).xls | 30.5 days | 2015-06-09 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.1.10.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.10.2 | Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.10.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.10.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.10.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.10.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.10.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 0.5 days | 2015-07-21 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.1.11 | 50.(雇用契約共通-店舗情報取得).xls | 31 days | 2015-06-02 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.11.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.11.2 | Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.11.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.11.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.11.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.11.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.4.1.11.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.12 | 46.(雇用契約共通-過去在籍者情報取得).xls | 30 days | 2015-06-03 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.12.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.12.2 | Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.12.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.12.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.12.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.12.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.4.1.12.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.1.13 | 51.(雇用契約共通-郵便番号住所取得).xls | 34 days | 2015-06-03 | 2015-07-20 |  |  |  | 0%
1.4.1.13.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.13.2 | Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.13.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.13.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.13.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.13.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 0%
1.4.1.13.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  |  |  | 0%
1.4.1.14 | 02.単体テスト報告書(契約修正).xls | 39 days | 2015-06-03 | 2015-07-27 |  |  |  | 0%
1.4.1.14.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.14.2 | Review | 1 day | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.14.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.14.4 | Customer review | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.14.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.14.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 5 days | 2015-06-03 | 2015-06-09 |  |  |  | 0%
1.4.1.14.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 6 days | 2015-07-20 | 2015-07-27 |  |  |  | 0%
1.4.1.15 | 03.単体テスト報告書(契約参照).xls | 33 days | 2015-05-27 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.15.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.15.2 | Review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.4.1.15.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.4.1.15.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.15.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.15.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 5 days | 2015-05-27 | 2015-06-02 |  |  |  | 0%
1.4.1.15.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 7 days | 2015-07-02 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.16 | 05.単体テスト報告書(新規採用).xls | 36 days | 2015-06-02 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.1.16.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 0%
1.4.1.16.2 | Review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.4.1.16.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.4.1.16.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.16.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.16.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 4 days | 2015-06-02 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.4.1.16.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 8 days | 2015-07-10 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.1.17 | 09.単体テスト報告書（雇用契約書）.xls | 34 days | 2015-06-05 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.17.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.4.1.17.2 | Review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.17.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.17.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.17.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.17.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 0%
1.4.1.17.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.18 | 52.(雇用契約歴整合性チェック).xls | 28 days | 2015-05-27 | 2015-07-03 |  |  |  | 0%
1.4.1.18.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.18.2 | Review | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.1.18.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.1.18.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.1.18.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.1.18.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-05-27 | 2015-05-29 |  |  |  | 0%
1.4.1.18.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 3 days | 2015-07-01 | 2015-07-03 |  |  |  | 0%
1.4.2 | 2-2_シフト管理 | 44 days | 2015-05-29 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.2.1 | 10.単体テスト報告書(シフト自動作成).xls | 28 days | 2015-05-29 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.2.1.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.2.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.2.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.2.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-05-29 | 2015-06-01 |  |  |  | 0%
1.4.2.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.2.2 | 11.単体テスト報告書(シフト調整).xls | 43 days | 2015-06-01 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.2.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.2.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.2.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.2.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 11 days | 2015-06-01 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 17 days | 2015-07-07 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.2.3 | 12.単体テスト報告書(デイリーシフト確認).xls | 24 days | 2015-06-08 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.2.3.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  | 0%
1.4.2.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.3.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.2.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.2.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 7 days | 2015-06-08 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 9 days | 2015-06-29 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.2.4 | 13.単体テスト報告書(マンスリー申請).xls | 37 days | 2015-06-09 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.2.4.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.4.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.4.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.2.4.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.2.4.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-06-09 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.4.2.4.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 3 days | 2015-07-27 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.2.5 | 14.単体テスト報告書(基本シフト作成).xls | 23 days | 2015-06-12 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.2.5.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.5.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.5.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.2.5.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.2.5.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-06-12 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.5.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 4 days | 2015-07-09 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.2.6 | 15.単体テスト報告書(基本シフト登録).xls | 36 days | 2015-06-05 | 2015-07-24 |  |  |  | 0%
1.4.2.6.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  |  | 0%
1.4.2.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.6.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.2.6.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.2.6.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.2.6.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-05 | 2015-06-08 |  |  |  | 0%
1.4.2.6.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | 0%
1.4.3 | 2-3_日次実績管理 | 37 days | 2015-06-09 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.3.1 | 18.単体テスト報告書（20_個人別月間勤務承認）.xls | 37 days | 2015-06-09 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.3.1.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.3.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-06-09 | 2015-06-11 |  |  |  | 0%
1.4.3.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 4 days | 2015-07-24 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.3.2 | 20.単体テスト報告書（40_勤務状況訂正）.xls | 35 days | 2015-06-11 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.3.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.3.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 6 days | 2015-06-11 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 8 days | 2015-07-20 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.3.3 | 16.単体テスト報告書(打刻データ取込処理).xls | 13 days | 2015-06-16 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.3.3.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.3.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.3.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.3.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.3.4 | 19.単体テスト報告書（30_日別勤務承認）.xls | 15 days | 2015-06-15 | 2015-07-03 |  |  |  | 0%
1.4.3.4.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.3.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.4.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.4.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.4.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.4.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.3.4.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | 0%
1.4.3.5 | 23.単体テスト報告書（日次勤怠データ計算）.xls | 15 days | 2015-06-16 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.3.5.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.5.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.5.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.5.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.5.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 0%
1.4.3.5.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.3.6 | 17.単体テスト報告書(月次確定処理).xls | 16 days | 2015-06-16 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.3.6.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.6.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.6.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.6.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.6.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.6.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.3.7 | 21.単体テスト報告書（50_未承認データ一覧）.xls | 17 days | 2015-06-17 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.3.7.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.7.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.7.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.7.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.7.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.7.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.7.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.3.8 | 22.単体テスト報告書（80_警告データチェックリスト出力）.xls | 20 days | 2015-06-17 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.3.8.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.3.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.8.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.3.8.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.3.8.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.3.8.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.3.8.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 3 days | 2015-07-10 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.4 | 2-4_月次処理・マネジメント管理 | 32 days | 2015-06-16 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.4.1 | 24.単体テスト報告書(休暇取得一覧出力).xls | 26 days | 2015-06-16 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.4.1.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.4.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.4.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.4.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | 0%
1.4.4.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.4.2 | 25.単体テスト報告書(個人別勤務集計).xls | 26 days | 2015-06-18 | 2015-07-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.4.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.4.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.4.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 3 days | 2015-07-21 | 2015-07-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.3 | 56.(勤務表).xls | 29 days | 2015-06-18 | 2015-07-28 |  |  |  | 0%
1.4.4.3.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.3.4 | Customer review | 0.5 days | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.4.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.4.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 4 days | 2015-07-23 | 2015-07-28 |  |  |  | 0%
1.4.4.4 | 26.単体テスト報告書(日別勤務状況).xls | 29 days | 2015-06-19 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.4.4.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.4.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.4.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.4.4.5 | Update Customer review | 2 days | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.4.4.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | 0%
1.4.4.4.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-29 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.4.5 | 57.(月次集計処理).xls | 9 days | 2015-06-19 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.4.5.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.5.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.5.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.4.5.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  |  | 0%
1.4.4.5.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.4.5.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.4.6 | 55.(給与連携処理).xls | 12 days | 2015-06-19 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.4.6.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-19 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.6.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.6.4 | Customer review | 0.5 days | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.4.6.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  |  | 0%
1.4.4.6.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.4.6.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-01 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.4.7 | 27.単体テスト報告書(衛生自主管理リスト).xls | 14 days | 2015-06-19 | 2015-07-08 |  |  |  | 0%
1.4.4.7.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.7.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.7.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.7.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.4.7.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.4.7.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.4.7.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-06 | 2015-07-08 |  |  |  | 0%
1.4.4.8 | 28.打刻データ一覧表単体テスト報告書.xls | 13 days | 2015-06-22 | 2015-07-08 |  |  |  | 0%
1.4.4.8.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.8.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.8.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.8.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.4.8.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.4.8.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-06-23 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.4.8.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-06 | 2015-07-08 |  |  |  | 0%
1.4.4.9 | 29.打刻データ一覧表単体テスト報告書_Check.xls | 12 days | 2015-06-22 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.4.9.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.4.9.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.9.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.9.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.4.9.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.4.9.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.4.9.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.4.10 | 30.打刻データ一覧表単体テスト報告書_Check2.xls | 11 days | 2015-06-22 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.4.10.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.4.10.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.4.10.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.4.10.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.4.10.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.4.10.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-26 | 2015-06-29 |  |  |  | 0%
1.4.4.10.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.5 | 2-5_打刻機能 | 15 days | 2015-06-22 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.5.1 | 31.単体テスト報告書(WEB打刻).xls | 15 days | 2015-06-22 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.5.1.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.5.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.5.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.5.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.5.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.5.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.5.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.5.2 | 32.単体テスト報告書(出勤状況照会).xls | 15 days | 2015-06-22 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.5.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.5.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.5.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.5.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.5.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.5.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.5.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.6 | 2-6_有給休暇管理 | 21 days | 2015-06-23 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.6.1 | 33.単体テスト報告書（出勤率算出・有給休暇付与）.xls | 15 days | 2015-06-23 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.6.1.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.6.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.6.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.6.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.6.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.6.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.6.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.6.2 | 34.単体テスト報告書（有休付与照会）.xls | 20 days | 2015-06-24 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.6.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.6.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.6.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.6.2.4 | Customer review | 0.5 days | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.6.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.6.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.6.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 7 days | 2015-07-13 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.7 | 2-7_外部データ連携 | 21 days | 2015-06-24 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.7.1 | 36.単体テスト報告書（従食データ受信）.xls | 13.5 days | 2015-06-24 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.7.1.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.7.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.7.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.7.1.4 | Customer review | 0.5 days | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.7.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.7.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  |  | 0%
1.4.7.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 0.5 days | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.7.2 | 35.単体テスト報告書(日別労働時間データ送信).xls | 14 days | 2015-06-24 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.7.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.7.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.7.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.7.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.7.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.7.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  |  | 0%
1.4.7.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  |  |  | 0%
1.4.7.3 | 37.単体テスト報告書（日別勤務シフトデータ送信）.xls | 15 days | 2015-06-24 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.7.3.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.7.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.7.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.7.3.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.7.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.7.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.7.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.7.4 | 58.(月間勤務実績データ送信処理).xls | 20 days | 2015-06-25 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.7.4.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.7.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.7.4.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.7.4.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.7.4.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.7.4.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-07-03 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.7.4.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.8 | 2-8_マスタ管理 | 28 days | 2015-06-22 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.8.1 | 38.単体テスト報告書(店舗情報一覧表出力).xls | 21 days | 2015-06-25 | 2015-07-23 |  |  |  | 0%
1.4.8.1.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.8.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.8.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.8.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.8.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.8.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.8.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  | 0%
1.4.8.2 | 39.単体テスト報告書(店舗情報保守_店舗単価情報保守).xls | 25 days | 2015-06-25 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.8.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.8.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.8.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.8.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.8.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.8.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.8.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 4 days | 2015-07-24 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.8.3 | 40.単体テスト報告書(店舗情報保守_店舗情報保守).xls | 10 days | 2015-06-22 | 2015-07-03 |  |  |  | 0%
1.4.8.3.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.8.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.8.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.8.3.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.8.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.8.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-06-22 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.8.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 3 days | 2015-07-01 | 2015-07-03 |  |  |  | 0%
1.4.9 | 3-1_１．５次対応差分 | 23 days | 2015-06-19 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.9.1 | 41.単体テスト報告書（人事部用個人情報参照）.xls | 12 days | 2015-06-22 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.9.1.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.9.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.9.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.9.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.9.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.9.2 | 42.単体テスト報告書（契約更新）.xls | 21 days | 2015-06-22 | 2015-07-20 |  |  |  | 0%
1.4.9.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.9.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.9.2.5 | Update Customer review | 3 days | 2015-06-26 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.9.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 5 days | 2015-06-26 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.9.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 10 days | 2015-07-07 | 2015-07-20 |  |  |  | 0%
1.4.9.3 | 43.単体テスト報告書（契約書）.xls | 22 days | 2015-06-22 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.9.3.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  | 0%
1.4.9.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.3.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.9.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.9.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-06-22 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.9.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-21 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.9.4 | 44.単体テスト報告書（雇用契約歴整合性チェック）.xls | 23 days | 2015-06-19 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.9.4.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 0%
1.4.9.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.4.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.9.4.4 | Customer review | 0.5 days | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.9.4.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.9.4.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 5 days | 2015-06-22 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.9.4.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-21 | 2015-07-21 |  |  |  | 0%
1.4.10 | Create New | 28 days | 2015-06-22 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.10.1 | 59.雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック | 12 days | 2015-06-22 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.10.1.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.10.1.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.10.1.3 | Update internal review | 1 day | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 0%
1.4.10.1.4 | Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.10.1.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.10.1.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  | 0%
1.4.10.1.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.10.2 | 60.未来所属更新処理 | 22 days | 2015-06-23 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.10.2.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 0%
1.4.10.2.2 | Review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.10.2.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.10.2.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.2.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.10.2.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  |  |  | 0%
1.4.10.2.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 1 day | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.10.3 | 61,シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面 | 24 days | 2015-06-24 | 2015-07-27 |  |  |  | 0%
1.4.10.3.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 0%
1.4.10.3.2 | Review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.10.3.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.10.3.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.3.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.10.3.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-07-06 | 2015-07-08 |  |  |  | 0%
1.4.10.3.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 4 days | 2015-07-22 | 2015-07-27 |  |  |  | 0%
1.4.10.4 | 62.人員充足率チェックリスト | 26 days | 2015-06-24 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.10.4.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | 0%
1.4.10.4.2 | Review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.10.4.3 | Update internal review | 3 days | 2015-06-26 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.4.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.4.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.10.4.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 2 days | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | 0%
1.4.10.4.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 3 days | 2015-07-27 | 2015-07-29 |  |  |  | 0%
1.4.10.5 | 63.警告データチェックリスト出力(人事部機能) | 22 days | 2015-06-25 | 2015-07-24 |  |  |  | 0%
1.4.10.5.1 | Create Test Case | 2 days | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.10.5.2 | Review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.10.5.3 | Update internal review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.10.5.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.5.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 0%
1.4.10.5.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 3 days | 2015-07-07 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.10.5.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 5 days | 2015-07-20 | 2015-07-24 |  |  |  | 0%
1.4.10.6 | 64.会計データ連携処理 | 16 days | 2015-06-26 | 2015-07-17 |  |  |  | 0%
1.4.10.6.1 | Create Test Case | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.10.6.2 | Review | 1 day | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 0%
1.4.10.6.3 | Update internal review | 2 days | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.6.4 | Customer review | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.6.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  | 0%
1.4.10.6.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 1 day | 2015-07-15 | 2015-07-15 |  |  |  | 0%
1.4.10.6.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 2 days | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | 0%
1.4.10.7 | 65.共通関数 | 19 days | 2015-07-01 | 2015-07-27 |  |  |  | 0%
1.4.10.7.1 | Create Test Case | 5 days | 2015-07-01 | 2015-07-07 |  |  |  | 0%
1.4.10.7.2 | Review | 2 days | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | 0%
1.4.10.7.3 | Update internal review | 2 days | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | 0%
1.4.10.7.4 | Customer review | 2 days | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | 0%
1.4.10.7.5 | Update Customer review | 1 day | 2015-07-15 | 2015-07-15 |  |  |  | 0%
1.4.10.7.6 | Prepare UT Data and Do Unit Test on Old System (IE) | 5 days | 2015-07-16 | 2015-07-22 |  |  |  | 0%
1.4.10.7.7 | Do Unit Test (IE+Chrome+Safari) | 3 days | 2015-07-23 | 2015-07-27 |  |  |  | 0%
1.4.11 | Review Test Evidence（テスト結果レビュー／対応） | 41 days | 2015-06-04 | 2015-07-30 |  |  |  | 0%
1.4.12 | Customer Review (Test Evidence) | 39 days | 2015-06-08 | 2015-07-30 |  |  |  | 0%
1.4.13 | Update Internal/Customer Review（Test Evidence） | 39 days | 2015-06-08 | 2015-07-30 |  |  |  | 0%
1.5 | Fix bug occur on UT (単体テストの不具合修正） | 25 days | 2015-06-26 | 2015-07-30 |  |  |  | 0%
1.6 | Project management | 55 days | 2015-05-18 | 2015-07-31 |  |  |  | 0%
Note on AB11: Quang Nguyen Hong: 内部レビュー対応後リリース
Note on AB20: Quang Nguyen Hong: 内部レビュー対応後リリース
Note on AB33: Quang Nguyen Hong: 内部レビュー対応後リリース
Note on AB42: Quang Nguyen Hong: 内部レビュー対応後リリース
Note on AB55: Quang Nguyen Hong: 内部レビュー対応後リリース
Note on AB64: Quang Nguyen Hong: 内部レビュー対応後リリース

## Plan_to20150610 (hidden)
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date | % Done
2410 | Task | New | 未来所属更新処理 サブ(SP起動)(1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-10 |  | 1
2409 | Task | Closed | 未来所属更新処理 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-10 |  | 1
2408 | Task | New | 雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-10 |  | 1
2387 | Task | In Progress | Part - 6 (7 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-08 |  | 7
2383 | Task | Closed | Part - 5 (5 files) | Le Duy Binh | 2015-06-08 |  | 5
2379 | Task | In Progress | Part - 4 (13 files) | Nguyen Van Sang | 2015-06-05 |  | 13
2370 | Task | In Progress | Part - 3 (2 files) | Bui Thanh Chung | 2015-06-02 |  | 2
2366 | Task | Closed | Part - 2 (7 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-03 |  | 7
2362 | Task | Closed | Part - 1 (14 files) | Le Duy Binh | 2015-06-03 |  | 14
2355 | Task | Resolved | 雇用契約歴整合性チェック (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-02 |  | 1
2354 | Task | New | 契約更新・変更 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-10 |  | 1
2346 | Task | In Progress | 店舗情報保守 (3 files) | Bui Thanh Chung | 2015-06-05 |  | 3
2345 | Task | In Progress | 店舗情報一覧出力 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-05 |  | 1
2340 | Task | In Progress | 月間勤務実績データ送信処理 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-04 |  | 1
2333 | Task | In Progress | 有休付与照会処理 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-03 |  | 1
2332 | Task | In Progress | 出勤率算出・有給休暇付与処理 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-04 |  | 1
2292 | Task | In Progress | 勤務表 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-10 |  | 1
2291 | Task | In Progress | 個人別勤務集計 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-08 |  | 1
2290 | Task | In Progress | 休暇取得一覧出力 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-08 |  | 1
2264 | Task | In Progress | 警告データチェックリスト出力 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-08 |  | 1
2263 | Task | In Progress | 未承認件数一覧 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-05 |  | 1
2232 | Task | In Progress | シフト自動作成 (1 file) | Le Duy Binh | 2015-06-09 |  | 1
2179 | Task | In Progress | 雇用契約歴整合性チェック (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-05 |  | 1
2177 | Task | Closed | 雇用契約情報新規登録 (1 file) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-02 |  | 1
2175 | Task | In Progress | 雇用契約情報修正 (2 files) | Bui Thanh Chung | 2015-06-05 |  | 2
2174 | Task | Closed | 雇用契約共通-郵便番号住所取得 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-03 |  | 1
2173 | Task | In Progress | 雇用契約共通-過去在籍者情報取得 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-05 |  | 1
2172 | Task | In Progress | 雇用契約共通-店舗情報取得 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-05 |  | 1
2171 | Task | Closed | 雇用契約共通-契約開始日時点社員区分取得 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-03 |  | 1
2170 | Task | Closed | 雇用契約共通-契約開始日時点契約情報取得 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-03 |  | 1
2169 | Task | Closed | 雇用契約共通-住所検索子画面 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-03 |  | 1
2168 | Task | In Progress | 雇用契約共通-L取得日時点未来直近契約情報取得 (1 file) | Bui Thanh Chung | 2015-06-03 |  | 1
2167 | Task | Closed | 過去在籍者検索 (2 files) | Bui Thanh Chung | 2015-06-05 |  | 2
2165 | Task | In Progress | 契約更新・変更 (2 files) | Le Duy Binh | 2015-06-10 |  | 2
2164 | Task | In Progress | 人事部用個人情報参照 (1 file) | Le Duy Binh | 2015-06-10 |  | 1
2163 | Task | In Progress | ライセンス入力 (2 files) | Le Duy Binh | 2015-06-10 |  | 2
2159 | Task | Closed | ライセンス修了書 (1 file) | Le Duy Binh | 2015-06-10 |  | 1
85

## Plan_20150611~20150617 (hidden)
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date | % Done
2438 | Task | New | VB.Part - 2 (22 files) | Nguyen Van Sang | 2015-06-11 |  | 22
2399 | Task | In Progress | Part - 9 (16 files) | Le Duy Binh | 2015-06-15 |  | 16
2395 | Task | New | Part - 8 (11 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-12 |  | 11
2391 | Task | In Progress | Part - 7 (20 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-15 |  | 20
2324 | Task | In Progress | 出勤状況照会機能 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-12 |  | 1
2297 | Task | In Progress | 衛生自主管理チェックリスト (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-17 |  | 1
2296 | Task | In Progress | 給与連携処理 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-11 |  | 1
2295 | Task | In Progress | 月次集計処理 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-11 |  | 1
2294 | Task | In Progress | 日別勤務状況 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-17 |  | 1
2293 | Task | In Progress | 打刻データ一覧 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-17 |  | 1
2257 | Task | New | 個人別月間勤務承認 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-16 |  | 1
2237 | Task | New | 基本シフト登録 (1 file) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-16 |  | 1
2178 | Task | In Progress | 雇用契約書 (1 file) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-16 |  | 1
2166 | Task | In Progress | 社員勤務パターン登録変更 (2 files) | Le Duy Binh | 2015-06-16 |  | 2
80
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date | % Done
2474 | Task | New | 詳細設計書(過去在籍者検索).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-15 | 0
2473 | Task | New | 詳細設計書(社員勤務パターン登録変更).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-15 | 0
2472 | Task | New | 詳細設計書(契約更新・変更).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-15 | 0
2471 | Task | New | 詳細設計書(人事部用個人情報参照).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-12 | 0
2470 | Task | New | 詳細設計書(ライセンス入力).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-12 | 0
2469 | Task | New | 詳細設計書(ライセンス修了書).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-12 | 0
6

## Plan_20150618~20150624 (hidden)
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date | % Done
3094 | Task | New | 人員充足率チェックリスト(1 file) | Le Duy Binh | 2015-06-22 |  | 1
2445 | Task | New | Vbscript/JavaScript (9 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-23 |  | 9
2414 | Task | In Progress | 会計データ連携処理 (2 file) | Le Duy Binh | 2015-06-22 |  | 2
2413 | Task | In Progress | 警告データチェックリスト出力(人事部機能) (1 file) | Le Duy Binh | 2015-06-22 |  | 1
2412 | Task | New | シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面 (1 file) | Le Duy Binh | 2015-06-22 |  | 1
2411 | Task | New | 未来所属更新処理 結果照会画面 (1 file) | Le Duy Binh | 2015-06-19 |  | 1
2403 | Task | New | Part - 10 (10 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-22 |  | 10
2323 | Task | New | WEB打刻機能 (2 files) | Nguyen Van Sang | 2015-06-18 |  | 2
2262 | Task | New | 月次確定処理 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-18 |  | 1
2261 | Task | New | 日次勤怠データ計算 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-18 |  | 1
2260 | Task | New | 日別勤務状況 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-18 |  | 1
2259 | Task | New | 打刻データ取込処理 (2 files) | Nguyen Van Sang | 2015-06-18 |  | 2
2258 | Task | New | 勤務状況訂正 (1 file) | Nguyen Van Sang | 2015-06-18 |  | 1
2236 | Task | In Progress | 基本シフト作成 (2 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-18 |  | 2
2235 | Task | In Progress | マンスリー申請 (2 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-18 |  | 2
2234 | Task | New | デイリーシフト確認画面 (2 files) | Le Duy Binh | 2015-06-19 |  | 2
2233 | Task | New | シフト調整 (3 files) | Le Duy Binh | 2015-06-18 |  | 3
2176 | Task | In Progress | 雇用契約情報参照 (3 files) | Nguyen Truong Giang | 2015-06-18 |  | 3
45
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
2598 | Task | New | 詳細設計書(休暇取得一覧出力).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2572 | Task | New | 詳細設計書(警告データチェックリスト出力).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2571 | Task | New | 詳細設計書(未承認件数一覧).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2570 | Task | New | 詳細設計書(月次確定処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2569 | Task | New | 詳細設計書(日次勤怠データ計算).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2568 | Task | New | 詳細設計書(日別勤務状況).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2567 | Task | New | 詳細設計書(打刻データ取込処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2566 | Task | New | 詳細設計書(勤務状況訂正).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2565 | Task | New | 詳細設計書(個人別月間勤務承認).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-24
2546 | Task | New | 詳細設計書(基本シフト登録).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-22
2545 | Task | New | 詳細設計書(基本シフト作成).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-22
2544 | Task | New | 詳細設計書(マンスリー申請).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-22
2543 | Task | New | 詳細設計書(デイリーシフト確認画面).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-22
2542 | Task | New | 詳細設計書(シフト調整).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-22
2541 | Task | New | 詳細設計書(シフト自動作成).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-22
2486 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約歴整合性チェック).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2485 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約書).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2484 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約情報新規登録).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2483 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約情報参照).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2482 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約情報修正).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2481 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約共通-郵便番号住所取得).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2480 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約共通-過去在籍者情報取得).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2479 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約共通-店舗情報取得).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2478 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約共通-契約開始日時点社員区分取得).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2477 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約共通-契約開始日時点契約情報取得).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2476 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約共通-住所検索子画面).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
2475 | Task | New | 詳細設計書(雇用契約共通-L取得日時点未来直近契約情報取得).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-18
27
2905 | Task | New | 単体テスト報告書(店舗情報保守_店舗情報保守).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-06-22
2904 | Task | New | 単体テスト報告書(店舗情報保守_店舗単価情報保守).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-06-23
2903 | Task | New | 単体テスト報告書(店舗情報一覧表出力).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-06-23
2799 | Task | New | 単体テスト報告書(月次確定処理).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-24
2798 | Task | New | 単体テスト報告書（日次勤怠データ計算）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-24
2797 | Task | New | 単体テスト報告書（30_日別勤務承認）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-24
2796 | Task | New | 単体テスト報告書(打刻データ取込処理).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-24
2795 | Task | New | 単体テスト報告書（40_勤務状況訂正）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-24
2794 | Task | New | 単体テスト報告書（20_個人別月間勤務承認）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-24
2774 | Task | New | 単体テスト報告書(基本シフト登録).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-23
2773 | Task | New | 単体テスト報告書(基本シフト作成).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-23
2772 | Task | New | 単体テスト報告書(マンスリー申請).xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-23
2771 | Task | New | 単体テスト報告書(デイリーシフト確認).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-23
2770 | Task | New | 単体テスト報告書(シフト調整).xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-23
2769 | Task | New | 単体テスト報告書(シフト自動作成).xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-23
2712 | Task | New | 単体テスト報告書（雇用契約書）.xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-23
2711 | Task | New | 単体テスト報告書(新規採用).xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-23
2709 | Task | New | 単体テスト報告書(契約修正).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-06-24
2699 | Task | New | 単体テスト報告書(契約更新・変更).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-06-24
2697 | Task | New | 単体テスト報告書(ライセンス入力).xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-24
2696 | Task | New | 単体テスト報告書（ライセンス修了書）.xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-24
21

## Plan_20150625~20150701 (hidden)
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
2670 | Task | New | 会計データ連携処理 | Bui Thanh Chung | 2015-07-01
2669 | Task | New | 警告データチェックリスト出力(人事部機能) | Bui Thanh Chung | 2015-07-01
2668 | Task | New | 人員充足率チェックリスト | Bui Thanh Chung | 2015-07-01
2667 | Task | New | シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面 | Bui Thanh Chung | 2015-06-30
2666 | Task | New | 未来所属更新処理 結果照会画面 | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2665 | Task | New | 未来所属更新処理 サブ(SP起動) | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2664 | Task | New | 未来所属更新処理 | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2663 | Task | New | 雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2655 | Task | New | 詳細設計書(店舗情報保守).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-28
2654 | Task | New | 詳細設計書(店舗情報一覧出力).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2649 | Task | New | 詳細設計書(月間勤務実績データ送信処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2641 | Task | New | 詳細設計書(有休付与照会処理 ).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2640 | Task | New | 詳細設計書(出勤率算出・有給休暇付与処理 ).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2632 | Task | New | 詳細設計書(出勤状況照会機能).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2631 | Task | New | 詳細設計書(WEB打刻機能).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2605 | Task | New | 詳細設計書(衛生自主管理チェックリスト).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2604 | Task | New | 詳細設計書(給与連携処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2603 | Task | New | 詳細設計書(月次集計処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2602 | Task | New | 詳細設計書(日別勤務状況).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2601 | Task | New | 詳細設計書(打刻データ一覧).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2600 | Task | New | 詳細設計書(勤務表).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2599 | Task | New | 詳細設計書(個人別勤務集計).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
3481 | Task | New | 詳細設計書(従食データ受信 ).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-26
3482 | Task | New | 詳細設計書(日別労働時間データ送信).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-26
3483 | Task | New | 詳細設計書(日別勤務シフトデータ送信).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-26
25
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
2919 | Task | New | 単体テスト報告書（雇用契約歴整合性チェック）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-29
2918 | Task | New | 単体テスト報告書（契約書）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-29
2917 | Task | New | 単体テスト報告書（契約更新）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-29
2916 | Task | New | 単体テスト報告書（人事部用個人情報参照）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2888 | Task | New | 単体テスト報告書（日別勤務シフトデータ送信）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2887 | Task | New | 単体テスト報告書(日別労働時間データ送信).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2886 | Task | New | 単体テスト報告書（従食データ受信）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2878 | Task | New | 単体テスト報告書（有休付与照会）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2877 | Task | New | 単体テスト報告書（出勤率算出・有給休暇付与）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2869 | Task | New | 単体テスト報告書(出勤状況照会).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2868 | Task | New | 単体テスト報告書(WEB打刻).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-26
2836 | Task | New | 打刻データ一覧表単体テスト報告書_Check2.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2835 | Task | New | 打刻データ一覧表単体テスト報告書_Check.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2834 | Task | New | 打刻データ一覧表単体テスト報告書.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2833 | Task | New | 単体テスト報告書(衛生自主管理リスト).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2830 | Task | New | 単体テスト報告書(日別勤務状況).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2829 | Task | New | 勤務表(Create New) | Vu Manh Tung | 2015-07-01
2828 | Task | New | 単体テスト報告書(個人別勤務集計).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2827 | Task | New | 単体テスト報告書(休暇取得一覧出力).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2801 | Task | New | 単体テスト報告書（80_警告データチェックリスト出力）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2800 | Task | New | 単体テスト報告書（50_未承認データ一覧）.xls | Vu Manh Tung | 2015-06-25
2710 | Task | New | 単体テスト報告書(契約参照).xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-26
2701 | Task | New | 単体テスト報告書(過去在籍者検索).xls | Nguyen Van Sang | 2015-06-26
2700 | Task | New | 単体テスト報告書(社員勤務パターン登録変更).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-06-26
24
Do test
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
3017 | Task | New | 単体テスト報告書(シフト自動作成).xls | Vu Manh Tung | 2015-06-29
2962 | Task | New | 単体テスト報告書（ライセンス修了書）.xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-06-29
2

## Plan_20150702~20150708 (hidden)
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
2670 | Task | New | 会計データ連携処理 | Bui Thanh Chung | 2015-07-01
2669 | Task | New | 警告データチェックリスト出力(人事部機能) | Bui Thanh Chung | 2015-07-01
2668 | Task | New | 人員充足率チェックリスト | Bui Thanh Chung | 2015-07-01
2667 | Task | New | シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面 | Bui Thanh Chung | 2015-06-30
2666 | Task | New | 未来所属更新処理 結果照会画面 | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2665 | Task | New | 未来所属更新処理 サブ(SP起動) | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2664 | Task | New | 未来所属更新処理 | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2663 | Task | New | 雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック | Bui Thanh Chung | 2015-06-29
2655 | Task | New | 詳細設計書(店舗情報保守).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-28
2654 | Task | New | 詳細設計書(店舗情報一覧出力).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2649 | Task | New | 詳細設計書(月間勤務実績データ送信処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2641 | Task | New | 詳細設計書(有休付与照会処理 ).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2640 | Task | New | 詳細設計書(出勤率算出・有給休暇付与処理 ).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2632 | Task | New | 詳細設計書(出勤状況照会機能).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2631 | Task | New | 詳細設計書(WEB打刻機能).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2605 | Task | New | 詳細設計書(衛生自主管理チェックリスト).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2604 | Task | New | 詳細設計書(給与連携処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2603 | Task | New | 詳細設計書(月次集計処理).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2602 | Task | New | 詳細設計書(日別勤務状況).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2601 | Task | New | 詳細設計書(打刻データ一覧).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2600 | Task | New | 詳細設計書(勤務表).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
2599 | Task | New | 詳細設計書(個人別勤務集計).xls | Bui Thanh Chung | 2015-06-25
22
2938 | Task | New | 会計データ連携処理(Create New) | Bui Thanh Chung | 2015-07-07
2937 | Task | New | 警告データチェックリスト出力(人事部機能)(Create New) | Vu Manh Tung | 2015-07-08
2936 | Task | New | 人員充足率チェックリスト(Create New) | Vu Manh Tung | 2015-07-07
2935 | Task | New | シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面(Create new) | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-08
2934 | Task | New | 未来所属更新処理(Create new) | Bui Thanh Chung | 2015-07-07
2933 | Task | New | 雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック(Create new) | Bui Thanh Chung | 2015-07-07
2889 | Task | New | 月間勤務実績データ送信処理(Create New) | Vu Manh Tung | 2015-07-06
2832 | Task | New | 給与連携処理(Create New) | Vu Manh Tung | 2015-07-06
2831 | Task | New | 月次集計処理(Create New) | Vu Manh Tung | 2015-07-02
2713 | Task | New | 雇用契約歴整合性チェック(Create New) | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
2708 | Task | New | 雇用契約共通-郵便番号住所取得(Create New) | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
2707 | Task | New | 雇用契約共通-過去在籍者情報取得(Create New) | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
2706 | Task | New | 雇用契約共通-店舗情報取得(Create New) | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
2705 | Task | New | 雇用契約共通-契約開始日時点社員区分取得(Create New) | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
2704 | Task | New | 雇用契約共通-契約開始日時点契約情報取得(Create New) | Nguyen Van Sang | 2015-07-03
2703 | Task | New | 雇用契約共通-住所検索子画面(Create new) | Nguyen Van Sang | 2015-07-03
2702 | Task | New | 雇用契約共通-L取得日時点未来直近契約情報取得(Create New) | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
2698 | Task | New | 人事部用個人情報参照(Create new) | Nguyen Van Sang | 2015-07-02
18
do test
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
3168 | Task | New | 未来所属更新処理(Create new) | Le Duy Binh | 2015-07-03
3167 | Task | New | 雇用契約-有給単価・店舗給・能力給チェック(Create new) | Le Duy Binh | 2015-07-02
3136 | Task | New | 単体テスト報告書(店舗情報一覧表出力).xls | Tran Duy | 2015-07-08
3125 | Task | New | 単体テスト報告書（日別勤務シフトデータ送信）.xls | Tran Duy | 2015-07-07
3117 | Task | New | 単体テスト報告書（有休付与照会）.xls | Tran Duy | 2015-07-06
3116 | Task | New | 単体テスト報告書（出勤率算出・有給休暇付与）.xls | Tran Duy | 2015-07-03
3109 | Task | New | 単体テスト報告書(WEB打刻).xls | Tran Duy | 2015-07-02
3065 | Task | New | 単体テスト報告書(個人別勤務集計).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-08
3064 | Task | New | 単体テスト報告書(休暇取得一覧出力).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-06
3043 | Task | New | 単体テスト報告書（80_警告データチェックリスト出力）.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-03
3022 | Task | New | 単体テスト報告書(基本シフト登録).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-06
3021 | Task | New | 単体テスト報告書(基本シフト作成).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-02
2979 | Task | New | 雇用契約歴整合性チェック(Create New) | Nguyen Van Sang | 2015-07-08
2966 | Task | New | 単体テスト報告書(社員勤務パターン登録変更).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
2965 | Task | New | 単体テスト報告書(契約更新・変更).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-06
2963 | Task | New | 単体テスト報告書(ライセンス入力).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-03
16

## Plan_20150709~20150715 (hidden)
2939 | Task | New | 共通関数(Create New) | Tran Thanh Tuan | 2015-07-09
1
do test
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
3169 | Task | New | シフトデータ勤務店舗整合性チェック・修正画面(Create new) | Le Duy Binh | 2015-07-13
3137 | Task | New | 単体テスト報告書(店舗情報保守_店舗単価情報保守).xls | Tran Duy | 2015-07-13
3110 | Task | New | 単体テスト報告書(出勤状況照会).xls | Tran Duy | 2015-07-14
3073 | Task | New | 打刻データ一覧表単体テスト報告書_Check2.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-13
3072 | Task | New | 打刻データ一覧表単体テスト報告書_Check.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-13
3071 | Task | New | 打刻データ一覧表単体テスト報告書.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-13
3070 | Task | New | 単体テスト報告書(衛生自主管理リスト).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-13
3067 | Task | New | 単体テスト報告書(日別勤務状況).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-10
3040 | Task | New | 単体テスト報告書（日次勤怠データ計算）.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-14
3036 | Task | New | 単体テスト報告書（20_個人別月間勤務承認）.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-09
3018 | Task | New | 単体テスト報告書(シフト調整).xls | Vu Manh Tung | 2015-07-13
2978 | Task | New | 単体テスト報告書（雇用契約書）.xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-14
2977 | Task | New | 単体テスト報告書(新規採用).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-13
2967 | Task | New | 単体テスト報告書(過去在籍者検索).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-09
14

## Plan_20150716~20150722 (hidden)
do test
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
3170 | Task | New | 人員充足率チェックリスト(Create New) | Le Duy Binh | 2015-07-21
3150 | Task | New | 単体テスト報告書（雇用契約歴整合性チェック）.xls | Tran Duy | 2015-07-20
3149 | Task | New | 単体テスト報告書（契約書）.xls | Tran Duy | 2015-07-20
3138 | Task | New | 単体テスト報告書(店舗情報保守_店舗情報保守).xls | Tran Duy | 2015-07-22
3066 | Task | New | 勤務表(Create New) | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-21
3042 | Task | New | 単体テスト報告書（50_未承認データ一覧）.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-22
2975 | Task | New | 単体テスト報告書(契約修正).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-22
7

## Plan_20150723~20150729 (hidden)
3173 | Task | New | 共通関数(Create New) | Tran Thanh Tuan | 2015-07-29
3171 | Task | New | 警告データチェックリスト出力(人事部機能)(Create New) | Le Duy Binh | 2015-07-28
3147 | Task | New | 単体テスト報告書（人事部用個人情報参照）.xls | Tran Duy | 2015-07-24
3126 | Task | New | 月間勤務実績データ送信処理(Create New) | Nguyen Van Sang | 2015-07-29
3124 | Task | New | 単体テスト報告書(日別労働時間データ送信).xls | Tran Duy | 2015-07-23
3123 | Task | New | 単体テスト報告書（従食データ受信）.xls | Tran Duy | 2015-07-28
3069 | Task | New | 給与連携処理(Create New) | Nguyen Van Sang | 2015-07-29
3068 | Task | New | 月次集計処理(Create New) | Nguyen Van Sang | 2015-07-23
3039 | Task | New | 単体テスト報告書（30_日別勤務承認）.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-29
3038 | Task | New | 単体テスト報告書(打刻データ取込処理).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-27
3037 | Task | New | 単体テスト報告書（40_勤務状況訂正）.xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-24
2972 | Task | New | 雇用契約共通-店舗情報取得(Create New) | Tran Duy | 2015-07-29
2971 | Task | New | 雇用契約共通-契約開始日時点社員区分取得(Create New) | Tran Duy | 2015-07-29
2970 | Task | New | 雇用契約共通-契約開始日時点契約情報取得(Create New) | Tran Duy | 2015-07-29
2969 | Task | New | 雇用契約共通-住所検索子画面(Create new) | Tran Duy | 2015-07-28
2968 | Task | New | 雇用契約共通-L取得日時点未来直近契約情報取得(Create New) | Tran Duy | 2015-07-27
2964 | Task | New | 人事部用個人情報参照(Create new) | Tran Duy | 2015-07-27
17

## Plan_~20150731 (hidden)
# | Tracker | Status | Subject | Assignee | Due date
3172 | Task | New | 会計データ連携処理(Create New) | Le Duy Binh | 2015-07-30
3148 | Task | New | 単体テスト報告書（契約更新）.xls | Tran Duy | 2015-07-30
3041 | Task | New | 単体テスト報告書(月次確定処理).xls | Nguyen Quoc Anh | 2015-07-30
3020 | Task | New | 単体テスト報告書(マンスリー申請).xls | Vu Manh Tung | 2015-07-30
3019 | Task | New | 単体テスト報告書(デイリーシフト確認).xls | Vu Manh Tung | 2015-07-30
2976 | Task | New | 単体テスト報告書(契約参照).xls | Nguyen Thi Hai Linh | 2015-07-30
2974 | Task | New | 雇用契約共通-郵便番号住所取得(Create New) | Tran Duy | 2015-07-30
2973 | Task | New | 雇用契約共通-過去在籍者情報取得(Create New) | Tran Duy | 2015-07-30
8

## 詳細 (hidden)
完了タスク一覧
タスク | 全部 | 先週
| 完了項目 | 完了項目
詳細設計 | 1. ログイン画面 2. パスワード変更画面 3. メインメニュー画面 4. ユーザマスタメンテナンス検索画面 6. システムログ検索画面 7. ユーザマスタメンテナンス登録・照会画面 8. 工程進捗情報確認画面 9. 正常原票登録画面 10．基礎データ取込画面 11.異常原票登録画面 | 1.異常原票登録画面
UI Design | 1. ログイン画面 2. パスワード変更画面 3. メインメニュー画面 4. ユーザマスタメンテナンス検索画面 5. ユーザマスタメンテナンス登録照会画面 6. 正常原票登録画面 ７. 個人番号一回目入力画面 ８. 個人情報編集照会画面 ９. 工程進捗情報確認画面 10.基礎データ取込画面 11. システムログ画面 | 1. ログイン画面 2. パスワード変更画面 3. メインメニュー画面 4. ユーザマスタメンテナンス検索画面 5. ユーザマスタメンテナンス登録照会画面 6. 正常原票登録画面 ７. 個人番号一回目入力画面 ８. 個人情報編集照会画面 ９. 工程進捗情報確認画面 10.基礎データ取込画面 11. システムログ画面
単体テストケース | 1. ログイン画面 2. パスワード変更画面 3. メインメニュー画面 4. システムログ検索画面 5. メインメニュー画面 6. ユーザマスタメンテナンス検索画面 7. ユーザマスタメンテナンス登録照会画面 | 1. システムログ検索画面 2. メインメニュー画面 3. ユーザマスタメンテナンス検索画面 4. ユーザマスタメンテナンス登録照会画面
実装 | 1. ログイン画面 2. パスワード変更画面 3. メインメニュー画面 4. ユーザマスタメンテナンス検索画面 5. ユーザマスタメンテナンス登録照会画面 6. システムログ検索画面 7. 工程進捗情報確認画面 8. 正常原票登録画面 | 1. システムログ検索画面 2. 工程進捗情報確認画面 3. 正常原票登録画面
テスト